## 개발상세
ID(수정금지) | 메뉴경로 | 메뉴경로 | 메뉴경로 | 메뉴경로 | 메뉴경로 | 메뉴코드 | 구분(산출물) | 기능명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 상태 | 진행율(%) | 비고
row_mqak92og_obd88 | MVIMS | 등록 | 전자업무 | 전자업무 | 신규등록 신청 내역 | MENU-0019 | [5 empty] | 대기 | 0
row_mqak92og_zn99q | MVIMS | 등록 | 전자업무 | 전자업무 | 신규등록 신청 내역 | MENU-0019 | Debuging |  |  |  |  | 대기 | 0
row_mqou7gjs_a7y75 | MVIMS | 공통 | 로그인 |  |  | MENU-0139 | 기능 | 로그인 화면 개발 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqou7gjs_aorna | MVIMS | 공통 | 로그인 |  |  | MENU-0139 | Debuging | 로그인 화면 디버깅 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqou82ef_fmph9 | MVIMS | 공통 | 로그인 |  |  | MENU-0139 | 기능 | DAN 인증 연동 | 이경태 |  |  | 대기 | 0
row_mqou8aer_v9gbd | MVIMS | 공통 | 로그인 |  |  | MENU-0139 | Debuging | DAN 인증 연동 디버깅 | 이경태 |  |  | 대기 | 0
row_mqou8nzj_27zkt | MVIMS | 공통 | ID/PW 찾기 |  |  | MENU-0140 | 기능 | 패스워드 재설정 (이메일) 기능 개발 | 이경태 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 완료 | 100
row_mqou8nzj_szklc | MVIMS | 공통 | ID/PW 찾기 |  |  | MENU-0140 | Debuging | 패스워드 재설정 (이메일) 기능 개발 | 이경태 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 완료 | 100
row_mqou98mw_9tzi5 | MVIMS | 공통 | 메인화면 |  |  | MENU-0141 | Debuging | 메인 화면 디버깅 | 이경태 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 대기 | 0
row_mqou98mw_f5tu2 | MVIMS | 공통 | 메인화면 |  |  | MENU-0141 | 기능 | 메인 화면 개발 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 진행중 | 35
row_mqouil9q_7wk2p | MVIMS | 공통 | 마이페이지 |  |  | MENU-0142 | [5 empty] | 대기 | 0
row_mqouil9q_tcy2o | MVIMS | 공통 | 마이페이지 |  |  | MENU-0142 | Debuging |  |  |  |  | 대기 | 0
row_mqoti6m9_05ux6 | MVIMS | 시스템 관리 | 게시판 | 공지 사항 | 공지 사항 | MENU-0262 | Debuging | 고지사항 게시판 기능 디버깅 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqoti6m9_ojewf | MVIMS | 시스템 관리 | 게시판 | 공지 사항 | 공지 사항 | MENU-0262 | 기능 | 공지사항 게시판 기능 개발 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqotj3dc_o48xr | MVIMS | 시스템 관리 | 게시판 | 자유 게시판 | 자유 게시판 | MENU-0263 | 기능 | 자유 게시판 기능 개발 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqotj3dc_suh8h | MVIMS | 시스템 관리 | 게시판 | 자유 게시판 | 자유 게시판 | MENU-0263 | Debuging | 자유 게시판 기능 디버깅 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqotjqe3_08ikh | MVIMS | 시스템 관리 | 게시판 | 자료실 | 자료실 | MENU-0264 | 기능 | 자료실 게시판 기능 개발 | 이경태 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 대기 | 0
row_mqotjqe3_kgxib | MVIMS | 시스템 관리 | 게시판 | 자료실 | 자료실 | MENU-0264 | Debuging | 자료실 게시판 기능 디버깅 | 이경태 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 대기 | 0
row_mqotkowm_fv8e7 | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | MENU-0269 | Debuging | 사용자 관리 기능 디버깅 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqotkowm_ust0q | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | MENU-0269 | 기능 | 사용자 관리 기능 개발 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqotsjui_13sr6 | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용자 등록 신청 | MENU-0270 | 기능 | 사용자 등록 신청 화면 개발 | 이경태 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 대기 | 55
row_mqotsjui_boo7k | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용자 등록 신청 | MENU-0270 | Debuging | 사용자 등록 신청 화면 디버깅 | 이경태 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 대기 | 0
row_mqotrzoo_4p60w | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용자 권한 관리 | MENU-0271 | 기능 | 사용자 권한 관리 화면 개발 | 이경태 |  |  | 대기 | 0
row_mqotrzoo_y06l5 | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용자 권한 관리 | MENU-0271 | Debuging | 사용자 권한 관리 화면 디버깅 | 이경태 |  |  | 대기 | 0
row_mqotle50_2ukkf | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용자 그룹 관리 | MENU-0272 | Debuging | 사용자 그룹 관리 기능 디버깅 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqotle50_odlts | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용자 그룹 관리 | MENU-0272 | 기능 | 사용자 그룹 관리 기능 개발 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqotm8l8_a7rr0 | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용기관 관리 | MENU-0273 | 기능 | 사용기관 관리 화면 개발 | 이경태 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 대기 | 0
row_mqotm8l8_ppvcy | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용기관 관리 | MENU-0273 | Debuging | 사용기관 관리 화면 디버깅 | 이경태 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 대기 | 0
row_mqotn2v7_2j2j9 | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 환경 관리 | 메뉴 관리 | MENU-0274 | 기능 | 메뉴 관리 기능 개발 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqotn2v7_jjiuo | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 환경 관리 | 메뉴 관리 | MENU-0274 | Debuging | 메뉴 관리 기능 디버깅 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqotred6_5m11y | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 환경 관리 | 권한 관리 | MENU-0275 | Debuging | 권한 관리 화면 디버깅 | 이경태 |  |  | 대기 | 0
row_mqotred6_7nq7n | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 환경 관리 | 권한 관리 | MENU-0275 | 기능 | 권한 관리 화면 개발 | 이경태 |  |  | 대기 | 0
row_mqotnrrv_qbet2 | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 환경 관리 | 코드 관리 | MENU-0276 | 기능 | 코드 관리 화면 개발 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqotnrrv_z9tta | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 환경 관리 | 코드 관리 | MENU-0276 | Debuging | 코드 관리 화면 디버깅 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100
row_mqotqfjv_rammz | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 환경 관리 | 로그 관리 | MENU-0278 | Debuging | 로그관리 화면 디버깅 | 이경태 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 대기 | 0
row_mqotqfjv_rc3x9 | MVIMS | 시스템 관리 | 시스템 관리 | 환경 관리 | 로그 관리 | MENU-0278 | 기능 | 로그관리 화면 개발 | 이경태 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 완료 | 100

## 메뉴구조
1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계
MVIMS | 등록 | 전자업무 | 전자업무 | 신규등록 신청 내역
이전등록 신청 내역
말소등록 신청 내역
차량번호변경 신청 내역
번호판재발급 신청 내역
등록증재발급 신청 내역
자동차 번호 예약 신청 내역
|  |  | 전자업무 최종처리 | 신규등록 신청
이전등록 신청
말소등록 신청
차량번호변경 신청
번호판 재발급 신청
등록증 교체 신청
등록증 재발급 신청
자동차 번호 예약 신청
|  | 서비스 | 등록 서비스 | 신규등록
이전등록
변경등록
말소등록
복원등록
경정등록
|  |  | 경정등록 이력 | 경정등록 이력 관리
|  |  | 임시운행 등록 | 임시운행 등록
|  |  | 자동차 등록증 관리 | 등록증 교체
등록증 재발급
|  |  | 차량번호 변경 | 차량번호 변경
|  |  | 자동차 등록 번호판 관리 | 번호판 분실 재발급
|  |  | 자동차 사용자 관리 | 자동차 사용자 관리
|  | 관리 업무 | 자동차 등록번호 생성 | 등록번호 생성(UB)
등록번호 배정 신청
등록번호 생성(아이막)
|  |  | 신규번호 관리(UB/아이막) | 신규번호 현황
경매번호 현황
|  |  | 자동차번호 보관 | 보관번호 조회
|  |  | 전자아카이브 관리 | 전자아카이브 관리
|  |  | 압류 관리 | 압류 등록 관리
압류 조회
|  |  | 말소알림 관리 | 말소등록 예고 발송
처리결과 알림 발송
|  |  | 일마감 | 일마감 처리
|  |  | 수입차 정보관리 | 수입차량 정보처리
업무처리 내역 조회
|  | 번호판 제작 관리 | 번호판 제작사 관리 | 제작사 관리
|  |  | 번호판 제작(인쇄) | 번호판 제작
|  | 조회 | 업무처리 현황 | 신규등록 현황
이전등록 현황
변경등록 현황
말소등록 현황
복원등록 현황
경정등록 현황
임시운행등록 현황
등록증 관리 현황
등록번호 관리 현황
등록번호판 관리 현황
번호판 제작 현황
|  |  | 보고서 | 전체 자동차
아카이브
이전 세부 보고서
수입차량 세부 보고서
등록 전문가 보고서
등록 전문가 지급 내역
등록 전문가 상세 내역
자동차 소유자
이전 소유자
전체 전문가 보고서
연령 보고서
등록증 보고서
말소 자동차 보고서
지점 보고서
번호판 제조사 보고서
번호판 색상별 보고서
번호판 보관 보고서
|  |  | 차량정보 조회(이력정보) | 차량정보 조회 (이력정보)
|  | 통계 | 기간별 국가별 신규등록
기간별 지역별 이전등록
기간별 지역별 말소등록
기간별 지역별 변경등록
기간별 지역별 전체 현황
시,도(아이막)별 자동차 등록 현황
시,도(아이막),군(솜)별 자동차 등록 현황
담당자별 자동차 등록 현황
등록소별 자동차 등록 현황
국가별 자동차 수입통계
제조사별 자동차 통계
대민포털 접수 통계
등록소 방문 접수 통계
지급수단별 수수료 통계
기간별 지역별 번호 발급 통계
조건별 자료 조회
| 검사 | 전자 예약 접수 | 신규 검사 접수 | 신규 검사 접수
|  |  | 정기 검사 접수 | 정기 검사 접수
|  |  | 기타 검사 접수 | 튜닝 검사 접수
내압용기 검사 접수
|  |  | 튜닝 승인 접수 | 튜닝 승인 접수
|  |  | 차대번호 표기승인 접수 | 차대번호 표기 승인 접수
|  |  | 차대번호 표기시행 접수 | 차대번호 표기시행 접수
|  | 서비스 접수 | 신규 검사 접수 | 신규 검사 접수
|  |  | 정기 검사 접수 | 정기 검사 접수
|  |  | 기타 검사 접수 | 튜닝 검사 접수
내압용기 검사 접수
부분 검사 접수
|  |  | 튜닝 승인 접수 | 튜닝 승인 접수
|  |  | 차대번호 표기승인 접수 | 차대번호 표기승인 접수
|  |  | 차대번호 표기시행 접수 | 차대번호 표기시행 접수
|  | 업무 처리 | 검사 판정 | 검사 판정
내압용기 검사 판정
|  |  | 검사 모니터링 | 검사 내역 조회
|  |  | 튜닝 승인 | 튜닝 승인
|  |  | 차대번호 표기 | 차대번호 표기승인
차대번호 표기시행
|  |  | 기타 업무 | MMA 차량 등록
외부 공문 처리
|  | 차량 관리 | 차량 통합 정보 | 차량 통합 정보
|  |  | 차량 관리 | 특이사항 관리
경고 차량 관리
|  |  | 차량 제원 관리 | 차량 제원 관리
차량 튜닝 제원 관리
임시 제원 관리
|  |  | 내압용기 제원 관리 | 내압용기 제원 관리
|  |  | 차량 내역 조회 | 검사 경과 차량 조회
재검사 이월 차량 조회
|  | 수입 차량 | 수입차량 관리 | 수입차량 관리
|  | 마감/정산 관리 | 환불 관리 | 환불 관리
|  |  | 세금계산서 발급 | 세금계산서 발급
|  |  | 일 마감 | 일 마감 처리
|  | 보고서 및 통계 | 보고서 | 검사 보고서
전자결제 보고서
수입 보고서
마감 보고서
부가세 보고서
경고 보고서
|  |  | 통계 | 자동차 검사 현황
튜닝 승인 현황
튜닝 현황
차대번호 표기승인 현황
차대번호 표기시행 현황
교육 현황
정도검사 현황
경고 차량 현황
수검 차량 통계표
부적합 원인 분석표
조건별 자료 조회
|  | 참조 정보 | 주소 조회 | 주소 조회
|  |  | 제조국 조회 | 제조국 조회
|  |  | 연계 기관 조회 | 연계 기관 조회
|  |  | 법규 조회 | 법규 조회
|  | 운영 관리 | 검사소 관리 | 검사소 시설 관리
검사소 예약 정원 설정
|  |  | 장비 관리 | 검사 장비 관리
예비 부품 관리
유지보수 기록 관리
정도검사 일정 관리
정도검사 관리
|  |  | 기술위원 관리 | 기술위원 관리
|  |  | 교육 관리 | 교육 과정 관리
교육 신청
| 공통 | 로그인
ID/PW 찾기
메인화면
마이페이지
개인정보보호 방침
|  | 차량 관리 | 특이사항 관리 | 특이사항 관리
|  | 기타 업무 | 외부 공문 처리 | 외부 공문 처리
|  | 마감/정산 관리 | 환불 관리
세금계산서 발급
|  | 참조 정보 | 주소 조회
제조국 조회
연계 기관 조회
법규 조회
| 시스템 관리 | 게시판 | 공지 사항 | 공지 사항
|  |  | 자유 게시판 | 자유 게시판
|  |  | 자료실 | 자료실
|  | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용자 관리
사용자 등록 신청
사용자 권한 관리
사용자 그룹 관리
사용기관 관리
|  |  | 환경 관리 | 메뉴 관리
권한 관리
코드 관리
연계 정보 관리
로그 관리
|  |  | 운영 기준 관리 | 수수료 관리
구비서류 관리
|  |  | 알림 관리 | SMS 발송 설정
SMS 수동 발송
SMS 발송 조회
알림 관리 (내외부)
POP-UP 관리
MVIMS(WEB) | 메인화면
로그인 화면
회원가입 화면
| 서비스 정책 | 이용약관
개인정보처리방침
| 자동차 등록 | 등록절차 안내
|  | 등록신청 | 신규등록
이전등록
말소등록
|  | 서비스 업무 신청 | 차량번호 변경
번호판 재발급
등록증 재발급(교체)
번호보관 연장 신청
|  | 자동차 번호 선택 | 자동차 번호 선택
자동차 번호 예약 (UB)
| 자동차 검사 | 검사절차 안내
|  | 검사 예약 | 신규 검사 예약
정기 검사 예약
내압용기 검사 예약
튜닝 검사 예약
|  | 튜닝승인 신청 | 튜닝승인 신청
|  | 차대번호 표기 신청 | 차대번호 표기승인 신청(재표기)
차대번호 표기시행 신청
| 자동차 정보 등록 | 수입 차량 정보 등록 | 수입 절차 및 준비사항 안내
수입 차량 승인 신청
제작 차량 정보 등록 안내
차량 통합 정보
| 정보 센터 | 공지사항
자주 묻는 질문
|  | 기관 안내 | 등록소 안내
검사소 안내
| MY-PAGE | 진행상황 조회
개인정보 수정
MVIMS(APP) | 메인 화면
로그인 화면
회원가입 화면
| 서비스 정책 | 이용약관
개인정보 처리 방침
| 자동차 등록 | 등록 절차 및 서류 안내
|  | 서비스 업무 신청 | 차량 번호 변경
번호판 재발급
등록증 재발급 (교체)
번호 보관 연장
|  | 자동차 번호 선택 | 자동차 번호 선택
자동차 번호 예약 (UB)
| 자동차 검사 | 검사 절차 및 서류 안내
|  | 검사 예약 | 신규 검사 예약
정기 검사 예약
내압용기 검사 예약
튜닝 검사 예약
자동차 통합 정보
| 정보 센터 | 공지사항
자주 묻는 질문
|  | 기관 안내 | 등록소 안내
검사소 안내
| MY-PAGE | 진행 상황 조회
개인 정보 수정

## 메뉴데이터
ID(수정금지) | 메뉴코드 | 메뉴명 | 프로그램ID | 전체경로 | 상위메뉴코드
menu_mq4prlgo_wz74z | MENU-0001 | MVIMS | MVIMS | MVIMS
menu_mq4pul6h_whib5 | MENU-0002 | 등록 | REGISTER | MVIMS > 등록 | MENU-0001
menu_mq4pwfyk_eu95m | MENU-0006 | 전자업무 | REGISTERSERVICE | MVIMS > 등록 > 전자업무 | MENU-0002
menu_mq4rrym9_wbjmv | MENU-0026 | 전자업무 | E_WORK | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 | MENU-0006
menu_mq4q40uw_tszy5 | MENU-0019 | 신규등록 신청 내역 | E_NEW_REG_LIST | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 > 신규등록 신청 내역 | MENU-0026
menu_mq4qyvsi_1i499 | MENU-0020 | 이전등록 신청 내역 | E_TRNS_REG | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 > 이전등록 신청 내역 | MENU-0026
menu_mq4qyy25_u03dr | MENU-0021 | 말소등록 신청 내역 | E_ERSR_REG | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 > 말소등록 신청 내역 | MENU-0026
menu_mq4qyyel_ibsl6 | MENU-0022 | 차량번호변경 신청 내역 | E_CHNG_PLT | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 > 차량번호변경 신청 내역 | MENU-0026
menu_mq4qyysp_flolv | MENU-0023 | 번호판재발급 신청 내역 | E_NOPLT_RISSU | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 > 번호판재발급 신청 내역 | MENU-0026
menu_mq4qyzbh_t57k2 | MENU-0024 | 등록증재발급 신청 내역 | E_VHCL_CERT_RISSU | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 > 등록증재발급 신청 내역 | MENU-0026
menu_mq4qyzjs_vbaew | MENU-0025 | 자동차 번호 예약 신청 내역 | E_PLATE_RSV | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 > 자동차 번호 예약 신청 내역 | MENU-0026
menu_mq4rsl4l_u44ja | MENU-0027 | 전자업무 최종처리 | E_WORK_PROC | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 최종처리 | MENU-0006
menu_mq4rtji2_t9vd4 | MENU-0028 | 신규등록 신청 | E_NEW_REG_REQ | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 최종처리 > 신규등록 신청 | MENU-0027
menu_mq4rut0s_3iplr | MENU-0029 | 이전등록 신청 | E_TRNS_REG_REQ | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 최종처리 > 이전등록 신청 | MENU-0027
menu_mq4rutj4_4rjda | MENU-0030 | 말소등록 신청 | E_ERSR_REG_REQ | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 최종처리 > 말소등록 신청 | MENU-0027
menu_mq4rutyj_pa6yd | MENU-0031 | 차량번호변경 신청 | E_CHNG_PLT_REQ | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 최종처리 > 차량번호변경 신청 | MENU-0027
menu_mq4ruugg_2380n | MENU-0032 | 번호판 재발급 신청 | E_PLT_RISSU_REQ | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 최종처리 > 번호판 재발급 신청 | MENU-0027
menu_mq981fxt_5gfkr | MENU-0368 | 등록증 교체 신청 | E_CERT_REPLACE_REQ | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 최종처리 > 등록증 교체 신청 | MENU-0027
menu_mq4ruuvl_peau0 | MENU-0033 | 등록증 재발급 신청 | E_CERT_RISSU_REQ | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 최종처리 > 등록증 재발급 신청 | MENU-0027
menu_mq4ruv75_mmw1c | MENU-0034 | 자동차 번호 예약 신청 | E_PLATE_RSV_REQ | MVIMS > 등록 > 전자업무 > 전자업무 최종처리 > 자동차 번호 예약 신청 | MENU-0027
menu_mq4pwm6t_2788o | MENU-0007 | 서비스 | SRV_REG | MVIMS > 등록 > 서비스 | MENU-0002
menu_mq4rxy1h_uppoz | MENU-0035 | 등록 서비스 | SRV_REG_SVC | MVIMS > 등록 > 서비스 > 등록 서비스 | MENU-0007
menu_mq4rzgc1_qu3hf | MENU-0042 | 신규등록 | SRV_NEW_REG | MVIMS > 등록 > 서비스 > 등록 서비스 > 신규등록 | MENU-0035
menu_mq4rzgmv_8qx41 | MENU-0043 | 이전등록 | SRV_TRNS_REG | MVIMS > 등록 > 서비스 > 등록 서비스 > 이전등록 | MENU-0035
menu_mq4rzhcp_6p24m | MENU-0044 | 변경등록 | SRV_CHNG_REG | MVIMS > 등록 > 서비스 > 등록 서비스 > 변경등록 | MENU-0035
menu_mq4rzhwe_xa146 | MENU-0045 | 말소등록 | SRV_ERSR_REG | MVIMS > 등록 > 서비스 > 등록 서비스 > 말소등록 | MENU-0035
menu_mq4rzib9_pu3a4 | MENU-0046 | 복원등록 | SRV_RCVRY_REG | MVIMS > 등록 > 서비스 > 등록 서비스 > 복원등록 | MENU-0035
menu_mq4rzijm_r1fxu | MENU-0047 | 경정등록 | SRV_MDFY_REG | MVIMS > 등록 > 서비스 > 등록 서비스 > 경정등록 | MENU-0035
menu_mq4ry3u7_67kw8 | MENU-0036 | 경정등록 이력 | SRV_MDFY_REG_HIST | MVIMS > 등록 > 서비스 > 경정등록 이력 | MENU-0007
menu_mq4s0d4f_mdo3t | MENU-0048 | 경정등록 이력 관리 | SRV_MDFY_REG_HIST_MNG | MVIMS > 등록 > 서비스 > 경정등록 이력 > 경정등록 이력 관리 | MENU-0036
menu_mq4ry5kq_eisel | MENU-0037 | 임시운행 등록 | SRV_TEMP_RUN_REG | MVIMS > 등록 > 서비스 > 임시운행 등록 | MENU-0007
menu_mq4s0qlv_ty2v9 | MENU-0049 | 임시운행 등록 | SRV_TEMP_RUN_REG_2 | MVIMS > 등록 > 서비스 > 임시운행 등록 > 임시운행 등록 | MENU-0037
menu_mq4ry605_1a9s2 | MENU-0038 | 자동차 등록증 관리 | SRV_VHCL_CERT_MNG | MVIMS > 등록 > 서비스 > 자동차 등록증 관리 | MENU-0007
menu_mq4s0yjs_bf3of | MENU-0050 | 등록증 교체 | SRV_CERT_REPLACE | MVIMS > 등록 > 서비스 > 자동차 등록증 관리 > 등록증 교체 | MENU-0038
menu_mq97ze57_k94ff | MENU-0366 | 등록증 재발급 | SRV_CERT_RISSU | MVIMS > 등록 > 서비스 > 자동차 등록증 관리 > 등록증 재발급 | MENU-0038
menu_mq4ry6ig_grn67 | MENU-0039 | 차량번호 변경 | SRV_CHNG_PLT | MVIMS > 등록 > 서비스 > 차량번호 변경 | MENU-0007
menu_mq4s17x8_lswxm | MENU-0051 | 차량번호 변경 | SRV_CHNG_PLT_2 | MVIMS > 등록 > 서비스 > 차량번호 변경 > 차량번호 변경 | MENU-0039
menu_mq4ry70z_149ts | MENU-0040 | 자동차 등록 번호판 관리 | SRV_VHCL_PLT_MNG | MVIMS > 등록 > 서비스 > 자동차 등록 번호판 관리 | MENU-0007
menu_mq4s1enn_9tg6m | MENU-0052 | 번호판 분실 재발급 | SRV_PLT_REISSU | MVIMS > 등록 > 서비스 > 자동차 등록 번호판 관리 > 번호판 분실 재발급 | MENU-0040
menu_mq4ry79k_zmc75 | MENU-0041 | 자동차 사용자 관리 | SRV_VHCL_USER_MNG | MVIMS > 등록 > 서비스 > 자동차 사용자 관리 | MENU-0007
menu_mq4s1lwz_tb8fj | MENU-0053 | 자동차 사용자 관리 | SRV_VHCL_USER_MNG_2 | MVIMS > 등록 > 서비스 > 자동차 사용자 관리 > 자동차 사용자 관리 | MENU-0041
menu_mq4pxan3_d0of7 | MENU-0008 | 관리 업무 | MGMT_WORK | MVIMS > 등록 > 관리 업무 | MENU-0002
menu_mq4s34uf_44zqy | MENU-0054 | 자동차 등록번호 생성 | MGMT_VHCL_REG_NO_GEN | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 자동차 등록번호 생성 | MENU-0008
menu_mq4s5bdd_hpx0m | MENU-0062 | 등록번호 생성(UB) | MGMT_REG_NO_GEN_UB | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 자동차 등록번호 생성 > 등록번호 생성(UB) | MENU-0054
menu_mq4s5bn0_gaywj | MENU-0063 | 등록번호 배정 신청 | MGMT_REG_NO_ASSIGN_REQ | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 자동차 등록번호 생성 > 등록번호 배정 신청 | MENU-0054
menu_mq4s5bvo_asb14 | MENU-0064 | 등록번호 생성(아이막) | MGMT_REG_NO_GEN_AIMAK | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 자동차 등록번호 생성 > 등록번호 생성(아이막) | MENU-0054
menu_mq4s35z6_j9iwe | MENU-0055 | 신규번호 관리(UB/아이막) | MGMT_NEW_NO_MNG_UB_AIMAK | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 신규번호 관리(UB/아이막) | MENU-0008
menu_mq4s64nx_gnxgn | MENU-0065 | 신규번호 현황 | MGMT_NEW_NO_STTS | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 신규번호 관리(UB/아이막) > 신규번호 현황 | MENU-0055
menu_mq4s64y2_oklzr | MENU-0066 | 경매번호 현황 | MGMT_AUCT_NO_STTS | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 신규번호 관리(UB/아이막) > 경매번호 현황 | MENU-0055
menu_mq4s36b9_6z8bs | MENU-0056 | 자동차번호 보관 | MGMT_VHCL_NO_STORE | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 자동차번호 보관 | MENU-0008
menu_mq4s6jan_djubc | MENU-0067 | 보관번호 조회 | MGMT_STORE_NO_INQ | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 자동차번호 보관 > 보관번호 조회 | MENU-0056
menu_mq4s36mg_44jog | MENU-0057 | 전자아카이브 관리 | MGMT_E_ARCHIVE_MNG | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 전자아카이브 관리 | MENU-0008
menu_mq4s6t2o_a9gyh | MENU-0068 | 전자아카이브 관리 | MGMT_E_ARCHIVE_MNG_2 | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 전자아카이브 관리 > 전자아카이브 관리 | MENU-0057
menu_mq4s36xq_bomyk | MENU-0058 | 압류 관리 | MGMT_SEIZURE_MNG | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 압류 관리 | MENU-0008
menu_mq4s736e_n26dj | MENU-0069 | 압류 등록 관리 | MGMT_SEIZURE_REG_MNG | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 압류 관리 > 압류 등록 관리 | MENU-0058
menu_mq4s73h8_49xxm | MENU-0070 | 압류 조회 | MGMT_SEIZURE_INQ | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 압류 관리 > 압류 조회 | MENU-0058
menu_mq4s37b4_xie01 | MENU-0059 | 말소알림 관리 | MGMT_ERSR_NTFY_MNG | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 말소알림 관리 | MENU-0008
menu_mq4s7fjd_jrxnw | MENU-0071 | 말소등록 예고 발송 | MGMT_ERSR_REG_NOTICE | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 말소알림 관리 > 말소등록 예고 발송 | MENU-0059
menu_mq4s7g48_wubmb | MENU-0072 | 처리결과 알림 발송 | MGMT_PROC_RSLT_NTFY | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 말소알림 관리 > 처리결과 알림 발송 | MENU-0059
menu_mq4s37po_3tujb | MENU-0060 | 일마감 | MGMT_DAILY_CLOSE | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 일마감 | MENU-0008
menu_mq4s8mgc_pgeie | MENU-0073 | 일마감 처리 | MGMT_DAILY_CLOSE_PROC | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 일마감 > 일마감 처리 | MENU-0060
menu_mq4s37xl_7gve8 | MENU-0061 | 수입차 정보관리 | MGMT_IMP_VHCL_INFO_MNG | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 수입차 정보관리 | MENU-0008
menu_mq4s8u8d_zzex5 | MENU-0074 | 수입차량 정보처리 | MGMT_IMP_VHCL_INFO_PROC | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 수입차 정보관리 > 수입차량 정보처리 | MENU-0061
menu_mq4s8ukf_gnezz | MENU-0075 | 업무처리 내역 조회 | MGMT_WORK_PROC_HIST_INQ | MVIMS > 등록 > 관리 업무 > 수입차 정보관리 > 업무처리 내역 조회 | MENU-0061
menu_mq4pxivd_08h8i | MENU-0009 | 번호판 제작 관리 | PLT_MFG_MNG | MVIMS > 등록 > 번호판 제작 관리 | MENU-0002
menu_mq4s981g_wwsxk | MENU-0076 | 번호판 제작사 관리 | PLT_MFR_MNG | MVIMS > 등록 > 번호판 제작 관리 > 번호판 제작사 관리 | MENU-0009
menu_mq4s9kfr_g5sag | MENU-0078 | 제작사 관리 | PLT_MFR_MNG_2 | MVIMS > 등록 > 번호판 제작 관리 > 번호판 제작사 관리 > 제작사 관리 | MENU-0076
menu_mq4s98di_4qgr7 | MENU-0077 | 번호판 제작(인쇄) | PLT_MFG_PRINT | MVIMS > 등록 > 번호판 제작 관리 > 번호판 제작(인쇄) | MENU-0009
menu_mq4s9plh_d6qa4 | MENU-0079 | 번호판 제작 | PLT_MFG | MVIMS > 등록 > 번호판 제작 관리 > 번호판 제작(인쇄) > 번호판 제작 | MENU-0077
menu_mq4pxs0j_yy71v | MENU-0010 | 조회 | INQ | MVIMS > 등록 > 조회 | MENU-0002
menu_mq4sa5x0_yv8um | MENU-0080 | 업무처리 현황 | INQ_WORK_PROC_STTS | MVIMS > 등록 > 조회 > 업무처리 현황 | MENU-0010
menu_mq4sbi11_60jf5 | MENU-0083 | 신규등록 현황 | INQ_NEW_REG_STTS | MVIMS > 등록 > 조회 > 업무처리 현황 > 신규등록 현황 | MENU-0080
menu_mq4sbice_n7bv1 | MENU-0084 | 이전등록 현황 | INQ_TRNS_REG_STTS | MVIMS > 등록 > 조회 > 업무처리 현황 > 이전등록 현황 | MENU-0080
menu_mq4sbini_n5a0g | MENU-0085 | 변경등록 현황 | INQ_CHNG_REG_STTS | MVIMS > 등록 > 조회 > 업무처리 현황 > 변경등록 현황 | MENU-0080
menu_mq4sbiwa_bst0g | MENU-0086 | 말소등록 현황 | INQ_ERSR_REG_STTS | MVIMS > 등록 > 조회 > 업무처리 현황 > 말소등록 현황 | MENU-0080
menu_mq4sbj98_bgmzm | MENU-0087 | 복원등록 현황 | INQ_RCVRY_REG_STTS | MVIMS > 등록 > 조회 > 업무처리 현황 > 복원등록 현황 | MENU-0080
menu_mq4sbjk0_uwsoz | MENU-0088 | 경정등록 현황 | INQ_MDFY_REG_STTS | MVIMS > 등록 > 조회 > 업무처리 현황 > 경정등록 현황 | MENU-0080
menu_mq4sbjuh_dfqho | MENU-0089 | 임시운행등록 현황 | INQ_TEMP_RUN_REG_STTS | MVIMS > 등록 > 조회 > 업무처리 현황 > 임시운행등록 현황 | MENU-0080
menu_mq4sbk41_kwakd | MENU-0090 | 등록증 관리 현황 | INQ_CERT_MNG_STTS | MVIMS > 등록 > 조회 > 업무처리 현황 > 등록증 관리 현황 | MENU-0080
menu_mq4sbke1_7fptj | MENU-0091 | 등록번호 관리 현황 | INQ_REG_NO_MNG_STTS | MVIMS > 등록 > 조회 > 업무처리 현황 > 등록번호 관리 현황 | MENU-0080
menu_mq4sbkt0_2itkg | MENU-0092 | 등록번호판 관리 현황 | INQ_REG_PLT_MNG_STTS | MVIMS > 등록 > 조회 > 업무처리 현황 > 등록번호판 관리 현황 | MENU-0080
menu_mq4scyye_6v39n | MENU-0093 | 번호판 제작 현황 | PLT_MFG_STTS | MVIMS > 등록 > 조회 > 업무처리 현황 > 번호판 제작 현황 | MENU-0080
menu_mq4sacqt_scckw | MENU-0081 | 보고서 | INQ_RPT | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 | MENU-0010
menu_mq4seg5h_ccm2x | MENU-0095 | 전체 자동차 | INQ_ALL_VHCL | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 전체 자동차 | MENU-0081
menu_mq4sege4_foddx | MENU-0096 | 아카이브 | INQ_ARCHIVE | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 아카이브 | MENU-0081
menu_mq4segoj_65jgl | MENU-0097 | 이전 세부 보고서 | INQ_TRNS_DTL_RPT | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 이전 세부 보고서 | MENU-0081
menu_mq4segut_a28pl | MENU-0098 | 수입차량 세부 보고서 | INQ_IMP_VHCL_DTL_RPT | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 수입차량 세부 보고서 | MENU-0081
menu_mq4seh2d_e7a4s | MENU-0099 | 등록 전문가 보고서 | INQ_REG_EXPERT_RPT | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 등록 전문가 보고서 | MENU-0081
menu_mq4sehb6_3s517 | MENU-0100 | 등록 전문가 지급 내역 | INQ_REG_EXPERT_PAY_LIST | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 등록 전문가 지급 내역 | MENU-0081
menu_mq4sehk7_pk0x0 | MENU-0101 | 등록 전문가 상세 내역 | INQ_REG_EXPERT_DTL_LIST | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 등록 전문가 상세 내역 | MENU-0081
menu_mq4sehsj_wqfdr | MENU-0102 | 자동차 소유자 | INQ_VHCL_OWNER | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 자동차 소유자 | MENU-0081
menu_mq4sei1a_7fvpr | MENU-0103 | 이전 소유자 | INQ_PREV_OWNER | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 이전 소유자 | MENU-0081
menu_mq4sei97_ep7qf | MENU-0104 | 전체 전문가 보고서 | INQ_ALL_EXPERT_RPT | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 전체 전문가 보고서 | MENU-0081
menu_mq4seiis_xqe00 | MENU-0105 | 연령 보고서 | INQ_AGE_RPT | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 연령 보고서 | MENU-0081
menu_mq4seiqa_xnae6 | MENU-0106 | 등록증 보고서 | INQ_CERT_RPT | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 등록증 보고서 | MENU-0081
menu_mq4seiz1_czakx | MENU-0107 | 말소 자동차 보고서 | INQ_ERSR_VHCL_RPT | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 말소 자동차 보고서 | MENU-0081
menu_mq4sej87_jmhfi | MENU-0108 | 지점 보고서 | INQ_BRCH_RPT | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 지점 보고서 | MENU-0081
menu_mq4sejhv_s2j1m | MENU-0109 | 번호판 제조사 보고서 | INQ_PLT_MFR_RPT | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 번호판 제조사 보고서 | MENU-0081
menu_mq4sejqy_qtmm6 | MENU-0110 | 번호판 색상별 보고서 | INQ_PLT_COLOR_RPT | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 번호판 색상별 보고서 | MENU-0081
menu_mq4sek0x_7swcn | MENU-0111 | 번호판 보관 보고서 | INQ_PLT_STORE_RPT | MVIMS > 등록 > 조회 > 보고서 > 번호판 보관 보고서 | MENU-0081
menu_mq4sad3p_98f5p | MENU-0082 | 차량정보 조회(이력정보) | INQ_VHCL_INFO_HIST_INQ | MVIMS > 등록 > 조회 > 차량정보 조회(이력정보) | MENU-0010
menu_mq4sjz8q_q6b6s | MENU-0112 | 차량정보 조회 (이력정보) | INQ_VHCL_INFO_HIST_INQ_2 | MVIMS > 등록 > 조회 > 차량정보 조회(이력정보) > 차량정보 조회 (이력정보) | MENU-0082
menu_mq4pxvym_30rx6 | MENU-0011 | 통계 | STAT | MVIMS > 등록 > 통계 | MENU-0002
menu_mq4skx6t_qmeis | MENU-0113 | 기간별 국가별 신규등록 | STAT_PRD_CNTRY_NEW_REG | MVIMS > 등록 > 통계 > 기간별 국가별 신규등록 | MENU-0011
menu_mq4skxco_b495k | MENU-0114 | 기간별 지역별 이전등록 | STAT_PRD_RGN_TRNS_REG | MVIMS > 등록 > 통계 > 기간별 지역별 이전등록 | MENU-0011
menu_mq4skxi1_chcjq | MENU-0115 | 기간별 지역별 말소등록 | STAT_PRD_RGN_ERSR_REG | MVIMS > 등록 > 통계 > 기간별 지역별 말소등록 | MENU-0011
menu_mq4skxos_k60sc | MENU-0116 | 기간별 지역별 변경등록 | STAT_PRD_RGN_CHNG_REG | MVIMS > 등록 > 통계 > 기간별 지역별 변경등록 | MENU-0011
menu_mq4skxui_uz2zw | MENU-0117 | 기간별 지역별 전체 현황 | STAT_PRD_RGN_ALL_STTS | MVIMS > 등록 > 통계 > 기간별 지역별 전체 현황 | MENU-0011
menu_mq4sl0sd_n1bjx | MENU-0118 | 시,도(아이막)별 자동차 등록 현황 | STAT_PROV_VHCL_REG_STTS_AIMAK | MVIMS > 등록 > 통계 > 시,도(아이막)별 자동차 등록 현황 | MENU-0011
menu_mq4sl0zv_98leu | MENU-0119 | 시,도(아이막),군(솜)별 자동차 등록 현황 | STAT_PROV_DIST_VHCL_REG_STTS_AIMAK_SOM | MVIMS > 등록 > 통계 > 시,도(아이막),군(솜)별 자동차 등록 현황 | MENU-0011
menu_mq4sl17s_2kvj9 | MENU-0120 | 담당자별 자동차 등록 현황 | STAT_PIC_VHCL_REG_STTS | MVIMS > 등록 > 통계 > 담당자별 자동차 등록 현황 | MENU-0011
menu_mq4sl2ya_lixi9 | MENU-0124 | 등록소별 자동차 등록 현황 | STAT_REG_OFFC_VHCL_REG_STTS | MVIMS > 등록 > 통계 > 등록소별 자동차 등록 현황 | MENU-0011
menu_mq4sl1fe_7ko3v | MENU-0121 | 국가별 자동차 수입통계 | STAT_CNTRY_VHCL_IMP_STAT | MVIMS > 등록 > 통계 > 국가별 자동차 수입통계 | MENU-0011
menu_mq4sl1l4_c2gxx | MENU-0122 | 제조사별 자동차 통계 | STAT_MFR_VHCL_STAT | MVIMS > 등록 > 통계 > 제조사별 자동차 통계 | MENU-0011
menu_mq4sl1ua_f3vg2 | MENU-0123 | 대민포털 접수 통계 | STAT_PORTAL_ACPT_STAT | MVIMS > 등록 > 통계 > 대민포털 접수 통계 | MENU-0011
menu_mq4sl34y_d6b1d | MENU-0125 | 등록소 방문 접수 통계 | STAT_REG_OFFC_VISIT_ACPT_STAT | MVIMS > 등록 > 통계 > 등록소 방문 접수 통계 | MENU-0011
menu_mq4sl3c1_a1dbp | MENU-0126 | 지급수단별 수수료 통계 | STAT_PAY_MTH_FEE_STAT | MVIMS > 등록 > 통계 > 지급수단별 수수료 통계 | MENU-0011
menu_mq4sl3j4_fby2h | MENU-0127 | 기간별 지역별 번호 발급 통계 | STAT_PRD_RGN_NO_ISSUE_STAT | MVIMS > 등록 > 통계 > 기간별 지역별 번호 발급 통계 | MENU-0011
menu_mq4sl3t4_zqkrs | MENU-0128 | 조건별 자료 조회 | STAT_COND_DATA_INQ | MVIMS > 등록 > 통계 > 조건별 자료 조회 | MENU-0011
menu_mq4purmx_k0fbc | MENU-0003 | 검사 | INSP | MVIMS > 검사 | MENU-0001
menu_mq4thsen_ho05i | MENU-0144 | 전자 예약 접수 | INSP_E_RSV_ACPT | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 | MENU-0003
menu_mq4ttayu_4zzad | MENU-0153 | 신규 검사 접수 | INSP_NEW_INSP_ACPT | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 신규 검사 접수 | MENU-0144
menu_mq4ty22f_q692x | MENU-0159 | 신규 검사 접수 | INSP_NEW_INSP_ACPT_2 | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 신규 검사 접수 > 신규 검사 접수 | MENU-0153
menu_mq4ttbdp_hvkzz | MENU-0154 | 정기 검사 접수 | INSP_REGU_INSP_ACPT | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 정기 검사 접수 | MENU-0144
menu_mq4typi2_p6355 | MENU-0162 | 정기 검사 접수 | INSP_REGU_INSP_ACPT_2 | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 정기 검사 접수 > 정기 검사 접수 | MENU-0154
menu_mq4ttbqm_hqx9b | MENU-0155 | 기타 검사 접수 | INSP_ETC_INSP_ACPT | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 기타 검사 접수 | MENU-0144
menu_mq4tyaih_zeeuu | MENU-0160 | 튜닝 검사 접수 | INSP_TUN_INSP_ACPT | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 기타 검사 접수 > 튜닝 검사 접수 | MENU-0155
menu_mq4tybj9_qvjlk | MENU-0161 | 내압용기 검사 접수 | INSP_PRESS_VSL_INSP_ACPT | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 기타 검사 접수 > 내압용기 검사 접수 | MENU-0155
menu_mq4ttc3l_pcwr3 | MENU-0156 | 튜닝 승인 접수 | INSP_TUN_APPR_ACPT | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 튜닝 승인 접수 | MENU-0144
menu_mq4tyzy0_4559e | MENU-0163 | 튜닝 승인 접수 | INSP_TUN_APPR_ACPT_2 | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 튜닝 승인 접수 > 튜닝 승인 접수 | MENU-0156
menu_mq4ttch0_kjr1d | MENU-0157 | 차대번호 표기승인 접수 | INSP_VIN_MARK_APPR_ACPT | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 차대번호 표기승인 접수 | MENU-0144
menu_mq4tz8sp_4npv7 | MENU-0164 | 차대번호 표기 승인 접수 | INSP_VIN_MARK_APPR_ACPT_2 | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 차대번호 표기승인 접수 > 차대번호 표기 승인 접수 | MENU-0157
menu_mq4ttd96_49ajf | MENU-0158 | 차대번호 표기시행 접수 | INSP_VIN_MARK_EXEC_ACPT | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 차대번호 표기시행 접수 | MENU-0144
menu_mq4tze3x_0lssn | MENU-0165 | 차대번호 표기시행 접수 | INSP_VIN_MARK_EXEC_ACPT_2 | MVIMS > 검사 > 전자 예약 접수 > 차대번호 표기시행 접수 > 차대번호 표기시행 접수 | MENU-0158
menu_mq4thsp1_o5ib4 | MENU-0145 | 서비스 접수 | INSP_SRV_ACPT | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 | MENU-0003
menu_mq4tzo3d_e2218 | MENU-0166 | 신규 검사 접수 | INSP_NEW_INSP_ACPT_3 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 신규 검사 접수 | MENU-0145
menu_mq4u3qtn_5qw3v | MENU-0176 | 신규 검사 접수 | INSP_NEW_INSP_ACPT_4 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 신규 검사 접수 > 신규 검사 접수 | MENU-0166
menu_mq4tzof6_7qmkc | MENU-0167 | 정기 검사 접수 | INSP_REGU_INSP_ACPT_3 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 정기 검사 접수 | MENU-0145
menu_mq4u3vcj_4jax1 | MENU-0177 | 정기 검사 접수 | INSP_REGU_INSP_ACPT_4 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 정기 검사 접수 > 정기 검사 접수 | MENU-0167
menu_mq4tzotc_yzcq3 | MENU-0168 | 기타 검사 접수 | INSP_ETC_INSP_ACPT_2 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 기타 검사 접수 | MENU-0145
menu_mq4u0oe8_18ur9 | MENU-0172 | 튜닝 검사 접수 | INSP_TUN_INSP_ACPT_2 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 기타 검사 접수 > 튜닝 검사 접수 | MENU-0168
menu_mq4u0ola_cw7nu | MENU-0173 | 내압용기 검사 접수 | INSP_PRESS_VSL_INSP_ACPT_2 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 기타 검사 접수 > 내압용기 검사 접수 | MENU-0168
menu_mq4u0orj_j8ag6 | MENU-0174 | 부분 검사 접수 | INSP_PART_INSP_ACPT | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 기타 검사 접수 > 부분 검사 접수 | MENU-0168
menu_mq4tzp5v_2z5pk | MENU-0169 | 튜닝 승인 접수 | INSP_TUN_APPR_ACPT_3 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 튜닝 승인 접수 | MENU-0145
menu_mq4u3kcq_tljod | MENU-0175 | 튜닝 승인 접수 | INSP_TUN_APPR_ACPT_4 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 튜닝 승인 접수 > 튜닝 승인 접수 | MENU-0169
menu_mq4tzpit_5n4vo | MENU-0170 | 차대번호 표기승인 접수 | INSP_VIN_MARK_APPR_ACPT_3 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 차대번호 표기승인 접수 | MENU-0145
menu_mq4u42ob_tlk55 | MENU-0178 | 차대번호 표기승인 접수 | INSP_VIN_MARK_APPR_ACPT_4 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 차대번호 표기승인 접수 > 차대번호 표기승인 접수 | MENU-0170
menu_mq4tzppe_08al3 | MENU-0171 | 차대번호 표기시행 접수 | INSP_VIN_MARK_EXEC_ACPT_3 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 차대번호 표기시행 접수 | MENU-0145
menu_mq4u48tm_zko55 | MENU-0179 | 차대번호 표기시행 접수 | INSP_VIN_MARK_EXEC_ACPT_4 | MVIMS > 검사 > 서비스 접수 > 차대번호 표기시행 접수 > 차대번호 표기시행 접수 | MENU-0171
menu_mq4thszw_4ovpn | MENU-0146 | 업무 처리 | INSP_WORK_PROC | MVIMS > 검사 > 업무 처리 | MENU-0003
menu_mq4u4gti_ulq3o | MENU-0180 | 검사 판정 | INSP_JDG | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 검사 판정 | MENU-0146
menu_mq4u53ey_7oypk | MENU-0185 | 검사 판정 | INSP_JDG_2 | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 검사 판정 > 검사 판정 | MENU-0180
menu_mq4u53mv_ibpqj | MENU-0186 | 내압용기 검사 판정 | INSP_PRESS_VSL_INSP_JDG | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 검사 판정 > 내압용기 검사 판정 | MENU-0180
menu_mq4u4gyw_3h3jp | MENU-0181 | 검사 모니터링 | INSP_MON | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 검사 모니터링 | MENU-0146
menu_mq4u5df9_bl9on | MENU-0187 | 검사 내역 조회 | INSP_HIST_INQ | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 검사 모니터링 > 검사 내역 조회 | MENU-0181
menu_mq4u4h6j_x6dgx | MENU-0182 | 튜닝 승인 | INSP_TUN_APPR | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 튜닝 승인 | MENU-0146
menu_mq4u5imc_x58zn | MENU-0188 | 튜닝 승인 | INSP_TUN_APPR_2 | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 튜닝 승인 > 튜닝 승인 | MENU-0182
menu_mq4u4hi2_26gdi | MENU-0183 | 차대번호 표기 | INSP_VIN_MARK | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 차대번호 표기 | MENU-0146
menu_mq4u5r74_cwjml | MENU-0189 | 차대번호 표기승인 | INSP_VIN_MARK_APPR | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 차대번호 표기 > 차대번호 표기승인 | MENU-0183
menu_mq4u5rdw_m8ib5 | MENU-0190 | 차대번호 표기시행 | INSP_VIN_MARK_EXEC | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 차대번호 표기 > 차대번호 표기시행 | MENU-0183
menu_mq4u4hpz_mccou | MENU-0184 | 기타 업무 | INSP_ETC_WORK | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 기타 업무 | MENU-0146
menu_mq4u6579_q6wjx | MENU-0191 | MMA 차량 등록 | INSP_MMA_VHCL_REG | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 기타 업무 > MMA 차량 등록 | MENU-0184
menu_mq4u65c9_ibym7 | MENU-0192 | 외부 공문 처리 | INSP_EXT_DOC_PROC | MVIMS > 검사 > 업무 처리 > 기타 업무 > 외부 공문 처리 | MENU-0184
menu_mq4thtac_hgput | MENU-0147 | 차량 관리 | INSP_VHCL_MNG | MVIMS > 검사 > 차량 관리 | MENU-0003
menu_mq4u6hbj_cl9fe | MENU-0193 | 차량 통합 정보 | INSP_VHCL_INTG_INFO | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 차량 통합 정보 | MENU-0147
menu_mq4ub9zi_qdlfj | MENU-0198 | 차량 통합 정보 | INSP_VHCL_INTG_INFO_2 | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 차량 통합 정보 > 차량 통합 정보 | MENU-0193
menu_mq4u6hou_3aryr | MENU-0194 | 차량 관리 | INSP_VHCL_MNG_2 | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 차량 관리 | MENU-0147
menu_mq4ubkou_3q9aj | MENU-0199 | 특이사항 관리 | INSP_REMARK_MNG | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 차량 관리 > 특이사항 관리 | MENU-0194
menu_mq4ubkyw_i538g | MENU-0200 | 경고 차량 관리 | INSP_WARN_VHCL_MNG | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 차량 관리 > 경고 차량 관리 | MENU-0194
menu_mq4u6i1r_o2bwk | MENU-0195 | 차량 제원 관리 | INSP_VHCL_SPEC_MNG | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 차량 제원 관리 | MENU-0147
menu_mq4uck8f_jbib0 | MENU-0201 | 차량 제원 관리 | INSP_VHCL_SPEC_MNG_2 | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 차량 제원 관리 > 차량 제원 관리 | MENU-0195
menu_mq4uckm9_4jqc3 | MENU-0202 | 차량 튜닝 제원 관리 | INSP_VHCL_TUN_SPEC_MNG | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 차량 제원 관리 > 차량 튜닝 제원 관리 | MENU-0195
menu_mq4uckxe_08u7d | MENU-0203 | 임시 제원 관리 | INSP_TEMP_SPEC_MNG | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 차량 제원 관리 > 임시 제원 관리 | MENU-0195
menu_mq4u6if3_xvitc | MENU-0196 | 내압용기 제원 관리 | INSP_PRESS_VSL_SPEC_MNG | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 내압용기 제원 관리 | MENU-0147
menu_mq4uczqr_ipntd | MENU-0204 | 내압용기 제원 관리 | INSP_PRESS_VSL_SPEC_MNG_2 | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 내압용기 제원 관리 > 내압용기 제원 관리 | MENU-0196
menu_mq4u6inf_o4njn | MENU-0197 | 차량 내역 조회 | INSP_VHCL_HIST_INQ | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 차량 내역 조회 | MENU-0147
menu_mq4udxgz_78crc | MENU-0205 | 검사 경과 차량 조회 | INSP_ELAPSE_VHCL_INQ | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 차량 내역 조회 > 검사 경과 차량 조회 | MENU-0197
menu_mq4udxpu_wi7tu | MENU-0206 | 재검사 이월 차량 조회 | INSP_REINSP_CARRY_VHCL_INQ | MVIMS > 검사 > 차량 관리 > 차량 내역 조회 > 재검사 이월 차량 조회 | MENU-0197
menu_mq4thtkp_wwfge | MENU-0148 | 수입 차량 | INSP_IMP_VHCL | MVIMS > 검사 > 수입 차량 | MENU-0003
menu_mq4ue9t3_m6il7 | MENU-0207 | 수입차량 관리 | INSP_IMP_VHCL_MNG | MVIMS > 검사 > 수입 차량 > 수입차량 관리 | MENU-0148
menu_mq4uehim_bf9qb | MENU-0208 | 수입차량 관리 | INSP_IMP_VHCL_MNG_2 | MVIMS > 검사 > 수입 차량 > 수입차량 관리 > 수입차량 관리 | MENU-0207
menu_mq4thtsn_pbqmb | MENU-0149 | 마감/정산 관리 | INSP_CLOSE_SETTLE_MNG | MVIMS > 검사 > 마감/정산 관리 | MENU-0003
menu_mq4ufqkr_zjxb1 | MENU-0209 | 환불 관리 | INSP_REFUND_MNG | MVIMS > 검사 > 마감/정산 관리 > 환불 관리 | MENU-0149
menu_mq4uftil_6de1o | MENU-0212 | 환불 관리 | INSP_REFUND_MNG_2 | MVIMS > 검사 > 마감/정산 관리 > 환불 관리 > 환불 관리 | MENU-0209
menu_mq4ufqub_aazh5 | MENU-0210 | 세금계산서 발급 | INSP_TAX_INV_ISSUE | MVIMS > 검사 > 마감/정산 관리 > 세금계산서 발급 | MENU-0149
menu_mq4ufuhl_ijtwm | MENU-0213 | 세금계산서 발급 | INSP_TAX_INV_ISSUE_2 | MVIMS > 검사 > 마감/정산 관리 > 세금계산서 발급 > 세금계산서 발급 | MENU-0210
menu_mq4ufr85_a7dxf | MENU-0211 | 일 마감 | INSP_DAILY_CLOSE | MVIMS > 검사 > 마감/정산 관리 > 일 마감 | MENU-0149
menu_mq4ufvoh_61blq | MENU-0214 | 일 마감 처리 | INSP_DAILY_CLOSE_PROC | MVIMS > 검사 > 마감/정산 관리 > 일 마감 > 일 마감 처리 | MENU-0211
menu_mq4thu2o_n8d3w | MENU-0150 | 보고서 및 통계 | INSP_RPT_STAT | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 | MENU-0003
menu_mq4ugshb_e6g6v | MENU-0215 | 보고서 | INSP_RPT | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 보고서 | MENU-0150
menu_mq4uh00n_vq92u | MENU-0217 | 검사 보고서 | INSP_RPT_2 | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 보고서 > 검사 보고서 | MENU-0215
menu_mq4uh0z5_wpqql | MENU-0218 | 전자결제 보고서 | INSP_E_PAY_RPT | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 보고서 > 전자결제 보고서 | MENU-0215
menu_mq4uh1ds_j88tr | MENU-0219 | 수입 보고서 | INSP_IMP_RPT | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 보고서 > 수입 보고서 | MENU-0215
menu_mq4uh1rm_p1jol | MENU-0220 | 마감 보고서 | INSP_CLOSE_RPT | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 보고서 > 마감 보고서 | MENU-0215
menu_mq4uh25n_wd4ws | MENU-0221 | 부가세 보고서 | INSP_VAT_RPT | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 보고서 > 부가세 보고서 | MENU-0215
menu_mq4uh2b5_it4ox | MENU-0222 | 경고 보고서 | INSP_WARN_RPT | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 보고서 > 경고 보고서 | MENU-0215
menu_mq4ugsqw_96kms | MENU-0216 | 통계 | INSP_STAT | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 통계 | MENU-0150
menu_mq4uhydq_h4azi | MENU-0223 | 자동차 검사 현황 | INSP_VHCL_INSP_STTS | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 통계 > 자동차 검사 현황 | MENU-0216
menu_mq4uhyn9_mp6oz | MENU-0224 | 튜닝 승인 현황 | INSP_TUN_APPR_STTS | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 통계 > 튜닝 승인 현황 | MENU-0216
menu_mq4uhyxn_ribpb | MENU-0225 | 튜닝 현황 | INSP_TUN_STTS | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 통계 > 튜닝 현황 | MENU-0216
menu_mq4uhz8w_3q9du | MENU-0226 | 차대번호 표기승인 현황 | INSP_VIN_MARK_APPR_STTS | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 통계 > 차대번호 표기승인 현황 | MENU-0216
menu_mq4uhzn4_1xewb | MENU-0227 | 차대번호 표기시행 현황 | INSP_VIN_MARK_EXEC_STTS | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 통계 > 차대번호 표기시행 현황 | MENU-0216
menu_mq4ui000_4gfax | MENU-0228 | 교육 현황 | INSP_EDU_STTS | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 통계 > 교육 현황 | MENU-0216
menu_mq4ui0di_05afq | MENU-0229 | 정도검사 현황 | INSP_CALIB_INSP_STTS | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 통계 > 정도검사 현황 | MENU-0216
menu_mq4ui0py_fiml1 | MENU-0230 | 경고 차량 현황 | INSP_WARN_VHCL_STTS | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 통계 > 경고 차량 현황 | MENU-0216
menu_mq4ui135_dptdo | MENU-0231 | 수검 차량 통계표 | INSP_RECV_VHCL_STAT_TBL | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 통계 > 수검 차량 통계표 | MENU-0216
menu_mq4ui1hb_69t6j | MENU-0232 | 부적합 원인 분석표 | INSP_NONCONF_CAUSE_ANAL_TBL | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 통계 > 부적합 원인 분석표 | MENU-0216
menu_mq4ui1p8_5f29p | MENU-0233 | 조건별 자료 조회 | INSP_COND_DATA_INQ | MVIMS > 검사 > 보고서 및 통계 > 통계 > 조건별 자료 조회 | MENU-0216
menu_mq4thuaj_eovuc | MENU-0151 | 참조 정보 | INSP_REF_INFO | MVIMS > 검사 > 참조 정보 | MENU-0003
menu_mq4umk4e_m92j2 | MENU-0234 | 주소 조회 | INSP_ADDR_INQ | MVIMS > 검사 > 참조 정보 > 주소 조회 | MENU-0151
menu_mq4un3ae_uv0er | MENU-0238 | 주소 조회 | INSP_ADDR_INQ_2 | MVIMS > 검사 > 참조 정보 > 주소 조회 > 주소 조회 | MENU-0234
menu_mq4umkg0_7p4a4 | MENU-0235 | 제조국 조회 | INSP_MFG_CNTRY_INQ | MVIMS > 검사 > 참조 정보 > 제조국 조회 | MENU-0151
menu_mq4un4b2_062zl | MENU-0239 | 제조국 조회 | INSP_MFG_CNTRY_INQ_2 | MVIMS > 검사 > 참조 정보 > 제조국 조회 > 제조국 조회 | MENU-0235
menu_mq4umkte_8koq3 | MENU-0236 | 연계 기관 조회 | INSP_LINK_ORG_INQ | MVIMS > 검사 > 참조 정보 > 연계 기관 조회 | MENU-0151
menu_mq4un582_40oeh | MENU-0240 | 연계 기관 조회 | INSP_LINK_ORG_INQ_2 | MVIMS > 검사 > 참조 정보 > 연계 기관 조회 > 연계 기관 조회 | MENU-0236
menu_mq4uml3e_d5oq1 | MENU-0237 | 법규 조회 | INSP_LAW_INQ | MVIMS > 검사 > 참조 정보 > 법규 조회 | MENU-0151
menu_mq4un651_g4mtl | MENU-0241 | 법규 조회 | INSP_LAW_INQ_2 | MVIMS > 검사 > 참조 정보 > 법규 조회 > 법규 조회 | MENU-0237
menu_mq4thult_v88w2 | MENU-0152 | 운영 관리 | INSP_OPS_MNG | MVIMS > 검사 > 운영 관리 | MENU-0003
menu_mq4uo89u_qvx85 | MENU-0242 | 검사소 관리 | INSP_STN_MNG | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 검사소 관리 | MENU-0152
menu_mq4uork4_7r18q | MENU-0246 | 검사소 시설 관리 | INSP_STN_FAC_MNG | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 검사소 관리 > 검사소 시설 관리 | MENU-0242
menu_mq4uorqn_qec1p | MENU-0247 | 검사소 예약 정원 설정 | INSP_STN_RSV_CAP_SET | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 검사소 관리 > 검사소 예약 정원 설정 | MENU-0242
menu_mq4uo8fr_re77d | MENU-0243 | 장비 관리 | INSP_EQP_MNG | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 장비 관리 | MENU-0152
menu_mq4up3bq_gryw1 | MENU-0248 | 검사 장비 관리 | INSP_EQP_MNG_2 | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 장비 관리 > 검사 장비 관리 | MENU-0243
menu_mq4up3n0_tybys | MENU-0249 | 예비 부품 관리 | INSP_SPARE_PART_MNG | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 장비 관리 > 예비 부품 관리 | MENU-0243
menu_mq4up40r_r24mv | MENU-0250 | 유지보수 기록 관리 | INSP_MAINT_REC_MNG | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 장비 관리 > 유지보수 기록 관리 | MENU-0243
menu_mq4up6rh_cq6ef | MENU-0251 | 정도검사 일정 관리 | INSP_CALIB_INSP_SCH_MNG | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 장비 관리 > 정도검사 일정 관리 | MENU-0243
menu_mq4up6xf_o80mi | MENU-0252 | 정도검사 관리 | INSP_CALIB_INSP_MNG | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 장비 관리 > 정도검사 관리 | MENU-0243
menu_mq4uo8n5_p3vi5 | MENU-0244 | 기술위원 관리 | INSP_TECH_MNG | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 기술위원 관리 | MENU-0152
menu_mq4upzkk_38t9i | MENU-0253 | 기술위원 관리 | INSP_TECH_MNG_2 | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 기술위원 관리 > 기술위원 관리 | MENU-0244
menu_mq4uo8u8_ktwaa | MENU-0245 | 교육 관리 | INSP_EDU_MNG | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 교육 관리 | MENU-0152
menu_mq4uq6dl_6psjd | MENU-0254 | 교육 과정 관리 | INSP_EDU_CRS_MNG | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 교육 관리 > 교육 과정 관리 | MENU-0245
menu_mq4uq6of_t7kzu | MENU-0255 | 교육 신청 | INSP_EDU_REQ | MVIMS > 검사 > 운영 관리 > 교육 관리 > 교육 신청 | MENU-0245
menu_mq4pzy0d_6wlgi | MENU-0014 | 공통 | COM_COMMON | MVIMS > 공통 | MENU-0001
menu_mq4tfrl3_ggvof | MENU-0139 | 로그인 | COM_LOGIN | MVIMS > 공통 > 로그인 | MENU-0014
menu_mq4tgi3w_ykvet | MENU-0140 | ID/PW 찾기 | COM_ID_PW_FIND | MVIMS > 공통 > ID/PW 찾기 | MENU-0014
menu_mq4tgmuc_dpivb | MENU-0141 | 메인화면 | COM_MAIN_SCR | MVIMS > 공통 > 메인화면 | MENU-0014
menu_mq4tgn8i_fc4pg | MENU-0142 | 마이페이지 | COM_MYPAGE | MVIMS > 공통 > 마이페이지 | MENU-0014
menu_mq4tgnjb_3c8b5 | MENU-0143 | 개인정보보호 방침 | COM_PRIV_POLICY | MVIMS > 공통 > 개인정보보호 방침 | MENU-0014
menu_mq4q0g92_kxvxh | MENU-0015 | 차량 관리 | COM_VHCL_MNG | MVIMS > 공통 > 차량 관리 | MENU-0014
menu_mq4st9pq_swkvd | MENU-0129 | 특이사항 관리 | COM_REMARK_MNG | MVIMS > 공통 > 차량 관리 > 특이사항 관리 | MENU-0015
menu_mq4stgw3_p1zzg | MENU-0130 | 특이사항 관리 | COM_REMARK_MNG_2 | MVIMS > 공통 > 차량 관리 > 특이사항 관리 > 특이사항 관리 | MENU-0129
menu_mq4q0lab_pzrj6 | MENU-0016 | 기타 업무 | COM_ETC_WORK | MVIMS > 공통 > 기타 업무 | MENU-0014
menu_mq4stod9_aynjk | MENU-0131 | 외부 공문 처리 | COM_EXT_DOC_PROC | MVIMS > 공통 > 기타 업무 > 외부 공문 처리 | MENU-0016
menu_mq4su3ql_o99va | MENU-0132 | 외부 공문 처리 | COM_EXT_DOC_PROC_2 | MVIMS > 공통 > 기타 업무 > 외부 공문 처리 > 외부 공문 처리 | MENU-0131
menu_mq4q0piu_9jwkf | MENU-0017 | 마감/정산 관리 | COM_CLOSE_SETTLE_MNG | MVIMS > 공통 > 마감/정산 관리 | MENU-0014
menu_mq4t2wng_2uyjq | MENU-0133 | 환불 관리 | COM_REFUND_MNG | MVIMS > 공통 > 마감/정산 관리 > 환불 관리 | MENU-0017
menu_mq4t2wzb_4fksx | MENU-0134 | 세금계산서 발급 | COM_TAX_INV_ISSUE | MVIMS > 공통 > 마감/정산 관리 > 세금계산서 발급 | MENU-0017
menu_mq4q0vq4_784s4 | MENU-0018 | 참조 정보 | COM_REF_INFO | MVIMS > 공통 > 참조 정보 | MENU-0014
menu_mq4t3gob_2vcrm | MENU-0135 | 주소 조회 | COM_ADDR_INQ | MVIMS > 공통 > 참조 정보 > 주소 조회 | MENU-0018
menu_mq4t3gta_fhprp | MENU-0136 | 제조국 조회 | COM_MFG_CNTRY_INQ | MVIMS > 공통 > 참조 정보 > 제조국 조회 | MENU-0018
menu_mq4t3gxv_d618p | MENU-0137 | 연계 기관 조회 | COM_LINK_ORG_INQ | MVIMS > 공통 > 참조 정보 > 연계 기관 조회 | MENU-0018
menu_mq4t3h2g_qd1is | MENU-0138 | 법규 조회 | COM_LAW_INQ | MVIMS > 공통 > 참조 정보 > 법규 조회 | MENU-0018
menu_mq4urfbh_eafg5 | MENU-0256 | 시스템 관리 | SYS_SYSTEM_MNG | MVIMS > 시스템 관리 | MENU-0001
menu_mq4urlkw_a4ooh | MENU-0257 | 게시판 | SYS_BBS | MVIMS > 시스템 관리 > 게시판 | MENU-0256
menu_mq4urwa0_axl6d | MENU-0259 | 공지 사항 | BBS_NOTICE | MVIMS > 시스템 관리 > 게시판 > 공지 사항 | MENU-0257
menu_mq4us756_0b25e | MENU-0262 | 공지 사항 | BBS_NOTICE_2 | MVIMS > 시스템 관리 > 게시판 > 공지 사항 > 공지 사항 | MENU-0259
menu_mq4urx83_lh49l | MENU-0260 | 자유 게시판 | BBS_FREE_BBS | MVIMS > 시스템 관리 > 게시판 > 자유 게시판 | MENU-0257
menu_mq4usa99_cpf69 | MENU-0263 | 자유 게시판 | BBS_FREE_BBS_2 | MVIMS > 시스템 관리 > 게시판 > 자유 게시판 > 자유 게시판 | MENU-0260
menu_mq4urxdi_h60cq | MENU-0261 | 자료실 | BBS_ARCHIVE | MVIMS > 시스템 관리 > 게시판 > 자료실 | MENU-0257
menu_mq4usdm3_pka91 | MENU-0264 | 자료실 | BBS_ARCHIVE_2 | MVIMS > 시스템 관리 > 게시판 > 자료실 > 자료실 | MENU-0261
menu_mq4urlvb_9yraq | MENU-0258 | 시스템 관리 | SYS_SYSTEM_MNG_2 | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 | MENU-0256
menu_mq4usj3b_4tkyl | MENU-0265 | 사용자 관리 | SYS_USER_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 사용자 관리 | MENU-0258
menu_mq4uszum_zw0q5 | MENU-0269 | 사용자 관리 | SYS_USER_MNG_2 | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 사용자 관리 > 사용자 관리 | MENU-0265
menu_mq4uszzn_0xdy4 | MENU-0270 | 사용자 등록 신청 | USER_REQ | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 사용자 관리 > 사용자 등록 신청 | MENU-0265
menu_mq4ut04j_82vkq | MENU-0271 | 사용자 권한 관리 | SYS_USER_AUTH_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 사용자 관리 > 사용자 권한 관리 | MENU-0265
menu_mq4ut09i_diai2 | MENU-0272 | 사용자 그룹 관리 | SYS_USER_GRP_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 사용자 관리 > 사용자 그룹 관리 | MENU-0265
menu_mq4ut0d9_zyog3 | MENU-0273 | 사용기관 관리 | SYS_USER_ORG_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 사용자 관리 > 사용기관 관리 | MENU-0265
menu_mq4usjcd_z2yj7 | MENU-0266 | 환경 관리 | SYS_ENV_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 환경 관리 | MENU-0258
menu_mq4utm5w_1opuo | MENU-0274 | 메뉴 관리 | SYS_MENU_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 환경 관리 > 메뉴 관리 | MENU-0266
menu_mq4utn14_yp6ey | MENU-0275 | 권한 관리 | SYS_AUTH_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 환경 관리 > 권한 관리 | MENU-0266
menu_mq4utnap_q6wxx | MENU-0276 | 코드 관리 | SYS_CD_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 환경 관리 > 코드 관리 | MENU-0266
menu_mq4utnm6_riknj | MENU-0277 | 연계 정보 관리 | SYS_LINK_INFO_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 환경 관리 > 연계 정보 관리 | MENU-0266
menu_mq4utnt2_j7er5 | MENU-0278 | 로그 관리 | SYS_LOG_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 환경 관리 > 로그 관리 | MENU-0266
menu_mq4usjow_pumgq | MENU-0267 | 운영 기준 관리 | SYS_OPS_STD_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 운영 기준 관리 | MENU-0258
menu_mq4uu96n_goe9o | MENU-0279 | 수수료 관리 | SYS_FEE_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 운영 기준 관리 > 수수료 관리 | MENU-0267
menu_mq4uu9o5_09q91 | MENU-0280 | 구비서류 관리 | SYS_REQ_DOC_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 운영 기준 관리 > 구비서류 관리 | MENU-0267
menu_mq4usjvl_dzje7 | MENU-0268 | 알림 관리 | SYS_NTFY_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 알림 관리 | MENU-0258
menu_mq4uuk5n_yeetx | MENU-0281 | SMS 발송 설정 | SYS_SMS_SEND_SET | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 알림 관리 > SMS 발송 설정 | MENU-0268
menu_mq4uukdb_zmww2 | MENU-0282 | SMS 수동 발송 | SYS_SMS_MANUAL_SEND | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 알림 관리 > SMS 수동 발송 | MENU-0268
menu_mq4uuksm_6l0mf | MENU-0283 | SMS 발송 조회 | SYS_SMS_SEND_INQ | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 알림 관리 > SMS 발송 조회 | MENU-0268
menu_mq4uul3t_zw8c1 | MENU-0284 | 알림 관리 (내외부) | SYS_NTFY_MNG_INOUT | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 알림 관리 > 알림 관리 (내외부) | MENU-0268
menu_mq4uulao_rje05 | MENU-0285 | POP-UP 관리 | SYS_POPUP_MNG | MVIMS > 시스템 관리 > 시스템 관리 > 알림 관리 > POP-UP 관리 | MENU-0268
menu_mq4pv0oq_rbg6y | MENU-0004 | MVIMS(WEB) | WEB_MVIMS_WEB | MVIMS(WEB)
menu_mq68rqui_cziht | MENU-0286 | 메인화면 | WEB_MAIN_SCR | MVIMS(WEB) > 메인화면 | MENU-0004
menu_mq68sxze_703f8 | MENU-0287 | 로그인 화면 | WEB_LOGIN_SCR | MVIMS(WEB) > 로그인 화면 | MENU-0004
menu_mq68sy5j_9yr5d | MENU-0288 | 회원가입 화면 | WEB_SIGNUP_SCR | MVIMS(WEB) > 회원가입 화면 | MENU-0004
menu_mq68t062_xe3rt | MENU-0289 | 서비스 정책 | WEB_SRV_POLICY | MVIMS(WEB) > 서비스 정책 | MENU-0004
menu_mq68tcu0_19bv7 | MENU-0290 | 이용약관 | WEB_TERMS | MVIMS(WEB) > 서비스 정책 > 이용약관 | MENU-0289
menu_mq68td6u_qcs1j | MENU-0291 | 개인정보처리방침 | WEB_PRIV_POLICY | MVIMS(WEB) > 서비스 정책 > 개인정보처리방침 | MENU-0289
menu_mq68twvz_f8sit | MENU-0292 | 자동차 등록 | WEB_VHCL_REG | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 | MENU-0004
menu_mq68uwuz_tqe9o | MENU-0298 | 등록절차 안내 | WEB_REG_PROC_GUIDE | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 등록절차 안내 | MENU-0292
menu_mq68ux7h_4p8pk | MENU-0299 | 등록신청 | WEB_REG_REQ | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 등록신청 | MENU-0292
menu_mq691ke6_5dy8q | MENU-0315 | 신규등록 | WEB_NEW_REG | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 등록신청 > 신규등록 | MENU-0299
menu_mq691kke_3f9rd | MENU-0316 | 이전등록 | WEB_TRNS_REG | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 등록신청 > 이전등록 | MENU-0299
menu_mq691krx_o5587 | MENU-0317 | 말소등록 | WEB_ERSR_REG | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 등록신청 > 말소등록 | MENU-0299
menu_mq68uxiq_zrnn8 | MENU-0300 | 서비스 업무 신청 | WEB_SRV_WORK_REQ | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 서비스 업무 신청 | MENU-0292
menu_mq692skk_mupta | MENU-0318 | 차량번호 변경 | WEB_CHNG_PLT | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 서비스 업무 신청 > 차량번호 변경 | MENU-0300
menu_mq692su4_pf94w | MENU-0319 | 번호판 재발급 | WEB_PLT_RISSU | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 서비스 업무 신청 > 번호판 재발급 | MENU-0300
menu_mq692t4j_hj3ff | MENU-0320 | 등록증 재발급(교체) | WEB_CERT_RISSU_REPLACE | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 서비스 업무 신청 > 등록증 재발급(교체) | MENU-0300
menu_mq692tek_gr32l | MENU-0321 | 번호보관 연장 신청 | WEB_NO_STORE_EXT_REQ | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 서비스 업무 신청 > 번호보관 연장 신청 | MENU-0300
menu_mq68uxxb_0vn11 | MENU-0301 | 자동차 번호 선택 | WEB_VHCL_NO_SEL | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 자동차 번호 선택 | MENU-0292
menu_mq693hz4_aqd2p | MENU-0322 | 자동차 번호 선택 | WEB_VHCL_NO_SEL_2 | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 자동차 번호 선택 > 자동차 번호 선택 | MENU-0301
menu_mq693i4i_3gat5 | MENU-0323 | 자동차 번호 예약 (UB) | WEB_VHCL_NO_RSV_UB | MVIMS(WEB) > 자동차 등록 > 자동차 번호 선택 > 자동차 번호 예약 (UB) | MENU-0301
menu_mq68tx4p_kbpfr | MENU-0293 | 자동차 검사 | WEB_VHCL_INSP | MVIMS(WEB) > 자동차 검사 | MENU-0004
menu_mq68z06n_x61no | MENU-0302 | 검사절차 안내 | WEB_INSP_PROC_GUIDE | MVIMS(WEB) > 자동차 검사 > 검사절차 안내 | MENU-0293
menu_mq68z0ah_f5wux | MENU-0303 | 검사 예약 | WEB_INSP_RSV | MVIMS(WEB) > 자동차 검사 > 검사 예약 | MENU-0293
menu_mq693zy7_54xj2 | MENU-0324 | 신규 검사 예약 | WEB_NEW_INSP_RSV | MVIMS(WEB) > 자동차 검사 > 검사 예약 > 신규 검사 예약 | MENU-0303
menu_mq69404w_yx2hq | MENU-0325 | 정기 검사 예약 | WEB_REGU_INSP_RSV | MVIMS(WEB) > 자동차 검사 > 검사 예약 > 정기 검사 예약 | MENU-0303
menu_mq6940bx_mo6lf | MENU-0326 | 내압용기 검사 예약 | WEB_PRESS_VSL_INSP_RSV | MVIMS(WEB) > 자동차 검사 > 검사 예약 > 내압용기 검사 예약 | MENU-0303
menu_mq6940k8_i4ucm | MENU-0327 | 튜닝 검사 예약 | WEB_TUN_INSP_RSV | MVIMS(WEB) > 자동차 검사 > 검사 예약 > 튜닝 검사 예약 | MENU-0303
menu_mq68z0eh_82s4k | MENU-0304 | 튜닝승인 신청 | WEB_TUN_APPR_REQ | MVIMS(WEB) > 자동차 검사 > 튜닝승인 신청 | MENU-0293
menu_mq694ng2_ypj7u | MENU-0328 | 튜닝승인 신청 | WEB_TUN_APPR_REQ_2 | MVIMS(WEB) > 자동차 검사 > 튜닝승인 신청 > 튜닝승인 신청 | MENU-0304
menu_mq68z0j4_61sqb | MENU-0305 | 차대번호 표기 신청 | WEB_VIN_MARK_REQ | MVIMS(WEB) > 자동차 검사 > 차대번호 표기 신청 | MENU-0293
menu_mq694tp2_oop9q | MENU-0329 | 차대번호 표기승인 신청(재표기) | WEB_VIN_MARK_APPR_REQ_RE | MVIMS(WEB) > 자동차 검사 > 차대번호 표기 신청 > 차대번호 표기승인 신청(재표기) | MENU-0305
menu_mq694u13_gnz1t | MENU-0330 | 차대번호 표기시행 신청 | WEB_VIN_MARK_EXEC_REQ | MVIMS(WEB) > 자동차 검사 > 차대번호 표기 신청 > 차대번호 표기시행 신청 | MENU-0305
menu_mq68txfz_26gsp | MENU-0294 | 자동차 정보 등록 | WEB_VHCL_INFO_REG | MVIMS(WEB) > 자동차 정보 등록 | MENU-0004
menu_mq68zkji_l6jox | MENU-0306 | 수입 차량 정보 등록 | WEB_IMP_VHCL_INFO_REG | MVIMS(WEB) > 자동차 정보 등록 > 수입 차량 정보 등록 | MENU-0294
menu_mq695a4n_c1mkw | MENU-0331 | 수입 절차 및 준비사항 안내 | WEB_IMP_PROC_PREP_GUIDE | MVIMS(WEB) > 자동차 정보 등록 > 수입 차량 정보 등록 > 수입 절차 및 준비사항 안내 | MENU-0306
menu_mq695abd_27ck8 | MENU-0332 | 수입 차량 승인 신청 | WEB_IMP_VHCL_APPR_REQ | MVIMS(WEB) > 자동차 정보 등록 > 수입 차량 정보 등록 > 수입 차량 승인 신청 | MENU-0306
menu_mq68zko3_u4kts | MENU-0307 | 제작 차량 정보 등록 안내 | WEB_MFG_VHCL_INFO_REG_GUIDE | MVIMS(WEB) > 자동차 정보 등록 > 제작 차량 정보 등록 안내 | MENU-0294
menu_mq68txqd_lkfgo | MENU-0295 | 차량 통합 정보 | WEB_VHCL_INTG_INFO | MVIMS(WEB) > 차량 통합 정보 | MENU-0004
menu_mq68txzl_ks1nm | MENU-0296 | 정보 센터 | WEB_INFO_CTR | MVIMS(WEB) > 정보 센터 | MENU-0004
menu_mq6904xo_89ea0 | MENU-0308 | 공지사항 | WEB_NOTICE | MVIMS(WEB) > 정보 센터 > 공지사항 | MENU-0296
menu_mq69058x_ih1e3 | MENU-0309 | 자주 묻는 질문 | WEB_FAQ | MVIMS(WEB) > 정보 센터 > 자주 묻는 질문 | MENU-0296
menu_mq690ivt_scw0h | MENU-0310 | 기관 안내 | WEB_ORG_GUIDE | MVIMS(WEB) > 정보 센터 > 기관 안내 | MENU-0296
menu_mq690nfx_dkmtq | MENU-0311 | 등록소 안내 | WEB_REG | MVIMS(WEB) > 정보 센터 > 기관 안내 > 등록소 안내 | MENU-0310
menu_mq690njs_fqgjd | MENU-0312 | 검사소 안내 | WEB_INSP_STN_GUIDE | MVIMS(WEB) > 정보 센터 > 기관 안내 > 검사소 안내 | MENU-0310
menu_mq68ty8c_9qyb3 | MENU-0297 | MY-PAGE | WEB_MYPAGE | MVIMS(WEB) > MY-PAGE | MENU-0004
menu_mq690ymu_g7rak | MENU-0313 | 진행상황 조회 | WEB_PROG_STTS_INQ | MVIMS(WEB) > MY-PAGE > 진행상황 조회 | MENU-0297
menu_mq690z5z_amk5j | MENU-0314 | 개인정보 수정 | WEB_PRIV_INFO_UPD | MVIMS(WEB) > MY-PAGE > 개인정보 수정 | MENU-0297
menu_mq4pv61o_o612g | MENU-0005 | MVIMS(APP) | APP_MVIMS_APP | MVIMS(APP)
menu_mq696a20_bsyxx | MENU-0333 | 메인 화면 | APP_MAIN_SCR | MVIMS(APP) > 메인 화면 | MENU-0005
menu_mq696ab4_jqtu9 | MENU-0334 | 로그인 화면 | APP_LOGIN_SCR | MVIMS(APP) > 로그인 화면 | MENU-0005
menu_mq696an7_hrp23 | MENU-0335 | 회원가입 화면 | APP_SIGNUP_SCR | MVIMS(APP) > 회원가입 화면 | MENU-0005
menu_mq696bpj_vipdc | MENU-0336 | 서비스 정책 | APP_SRV_POLICY | MVIMS(APP) > 서비스 정책 | MENU-0005
menu_mq698hym_r91we | MENU-0342 | 이용약관 | APP_TERMS | MVIMS(APP) > 서비스 정책 > 이용약관 | MENU-0336
menu_mq698i34_j2s8r | MENU-0343 | 개인정보 처리 방침 | APP_PRIV_POLICY | MVIMS(APP) > 서비스 정책 > 개인정보 처리 방침 | MENU-0336
menu_mq696c4j_hcb25 | MENU-0337 | 자동차 등록 | APP_VHCL_REG | MVIMS(APP) > 자동차 등록 | MENU-0005
menu_mq69904p_z3pu3 | MENU-0344 | 등록 절차 및 서류 안내 | APP_REG_PROC_DOC_GUIDE | MVIMS(APP) > 자동차 등록 > 등록 절차 및 서류 안내 | MENU-0337
menu_mq69909p_akh77 | MENU-0345 | 서비스 업무 신청 | APP_SRV_WORK_REQ | MVIMS(APP) > 자동차 등록 > 서비스 업무 신청 | MENU-0337
menu_mq699ll8_za3fn | MENU-0347 | 차량 번호 변경 | APP_CHNG_PLT | MVIMS(APP) > 자동차 등록 > 서비스 업무 신청 > 차량 번호 변경 | MENU-0345
menu_mq699ls9_z91id | MENU-0348 | 번호판 재발급 | APP_PLT_RISSU | MVIMS(APP) > 자동차 등록 > 서비스 업무 신청 > 번호판 재발급 | MENU-0345
menu_mq699lzd_dgh5f | MENU-0349 | 등록증 재발급 (교체) | APP_CERT_RISSU_REPLACE | MVIMS(APP) > 자동차 등록 > 서비스 업무 신청 > 등록증 재발급 (교체) | MENU-0345
menu_mq699m58_s8hh7 | MENU-0350 | 번호 보관 연장 | APP_NO_STORE_EXT | MVIMS(APP) > 자동차 등록 > 서비스 업무 신청 > 번호 보관 연장 | MENU-0345
menu_mq6990h7_g2804 | MENU-0346 | 자동차 번호 선택 | APP_VHCL_NO_SEL | MVIMS(APP) > 자동차 등록 > 자동차 번호 선택 | MENU-0337
menu_mq69ac0u_lia1g | MENU-0351 | 자동차 번호 선택 | APP_VHCL_NO_SEL_2 | MVIMS(APP) > 자동차 등록 > 자동차 번호 선택 > 자동차 번호 선택 | MENU-0346
menu_mq69ac69_qde4t | MENU-0352 | 자동차 번호 예약 (UB) | APP_VHCL_NO_RSV_UB | MVIMS(APP) > 자동차 등록 > 자동차 번호 선택 > 자동차 번호 예약 (UB) | MENU-0346
menu_mq696cht_063ld | MENU-0338 | 자동차 검사 | APP_VHCL_INSP | MVIMS(APP) > 자동차 검사 | MENU-0005
menu_mq69apog_tsls6 | MENU-0353 | 검사 절차 및 서류 안내 | APP_INSP_PROC_DOC_GUIDE | MVIMS(APP) > 자동차 검사 > 검사 절차 및 서류 안내 | MENU-0338
menu_mq69aptv_g949l | MENU-0354 | 검사 예약 | APP_INSP_RSV | MVIMS(APP) > 자동차 검사 > 검사 예약 | MENU-0338
menu_mq69b58x_24jfa | MENU-0355 | 신규 검사 예약 | APP_NEW_INSP_RSV | MVIMS(APP) > 자동차 검사 > 검사 예약 > 신규 검사 예약 | MENU-0354
menu_mq69b5fy_4oa8l | MENU-0356 | 정기 검사 예약 | APP_REGU_INSP_RSV | MVIMS(APP) > 자동차 검사 > 검사 예약 > 정기 검사 예약 | MENU-0354
menu_mq69b5n4_0lll6 | MENU-0357 | 내압용기 검사 예약 | APP_PRESS_VSL_INSP_RSV | MVIMS(APP) > 자동차 검사 > 검사 예약 > 내압용기 검사 예약 | MENU-0354
menu_mq69b5vg_vd83n | MENU-0358 | 튜닝 검사 예약 | APP_TUN_INSP_RSV | MVIMS(APP) > 자동차 검사 > 검사 예약 > 튜닝 검사 예약 | MENU-0354
menu_mq696ct3_krpj8 | MENU-0339 | 자동차 통합 정보 | APP_VHCL_INTG_INFO | MVIMS(APP) > 자동차 통합 정보 | MENU-0005
menu_mq696d57_apasj | MENU-0340 | 정보 센터 | APP_INFO_CTR | MVIMS(APP) > 정보 센터 | MENU-0005
menu_mq69brz9_0ev3o | MENU-0359 | 공지사항 | APP_NOTICE | MVIMS(APP) > 정보 센터 > 공지사항 | MENU-0340
menu_mq69bs7l_yiv4w | MENU-0360 | 자주 묻는 질문 | APP_FAQ | MVIMS(APP) > 정보 센터 > 자주 묻는 질문 | MENU-0340
menu_mq69bshl_6pw9r | MENU-0361 | 기관 안내 | APP_ORG_GUIDE | MVIMS(APP) > 정보 센터 > 기관 안내 | MENU-0340
menu_mq69cjjc_z71gn | MENU-0362 | 등록소 안내 | APP_REG | MVIMS(APP) > 정보 센터 > 기관 안내 > 등록소 안내 | MENU-0361
menu_mq69cjov_8jcse | MENU-0363 | 검사소 안내 | APP_INSP_STN_GUIDE | MVIMS(APP) > 정보 센터 > 기관 안내 > 검사소 안내 | MENU-0361
menu_mq696dkl_861ce | MENU-0341 | MY-PAGE | APP_MYPAGE | MVIMS(APP) > MY-PAGE | MENU-0005
menu_mq69ctnv_a9qix | MENU-0364 | 진행 상황 조회 | APP_PROG_STTS_INQ | MVIMS(APP) > MY-PAGE > 진행 상황 조회 | MENU-0341
menu_mq69ctsu_qlhpv | MENU-0365 | 개인 정보 수정 | APP_PRIV_INFO_UPD | MVIMS(APP) > MY-PAGE > 개인 정보 수정 | MENU-0341