## WBS 일정
No. | WBS 항목명 | 시작일 | 종료일 | 기간(계획) | 기간(실적)
| 전체 | 2025.10.15 | 2027.12.31 | 807일 | 578일
| 1. 사업관리 | 2025.10.15 | 2027.12.31 | 807일 | 578일
1 | 사업수행 계획 작성 및 제출 | 2025.10.15 | 2025.10.17 | 2일 | 3일
2 | WBS 작성 및 제출 | 2025.10.15 | 2025.10.20 | 5일 | 4일
3 | 프로젝트 계약 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 0일 | 1일
4 | 착수계 제출 | 2025.10.15 | 2025.10.21 | 6일 | 5일
5 | 워크숍(PMC) | 2025.10.16 | 2025.10.17 | 1일 | 2일
6 | 착수보고회(코이카 본부) | 2025.10.23 | 2025.10.23 | 0일 | 1일
7 | 현지 Kick-off | 2025.11.17 | 2025.11.21 | 4일 | 5일
8 | PIU(Project Implementation Unit) 구성 | 2025.11.3 | 2025.11.14 | 11일 | 10일
9 | 현지 코디네이터 채용 | 2025.10.20 | 2025.10.31 | 11일 | 10일
10 | 중간보고회 계획 수립 | 2027.1.4 | 2027.1.15 | 11일 | 10일
11 | 중간보고회 실행 | 2027.1.18 | 2027.1.22 | 4일 | 5일
12 | 중간보고회 결과보고 | 2027.1.25 | 2027.1.29 | 4일 | 5일
13 | 검수 | 2027.9.30 | 2027.9.30 | 0일 | 1일
14 | 완료보고회 계획 수립 | 2027.10.12 | 2027.10.15 | 3일 | 4일
15 | 완료보고회 실행 | 2027.10.18 | 2027.10.22 | 4일 | 5일
16 | 완료보고회 결과보고 | 2027.10.25 | 2027.10.29 | 4일 | 5일
17 | 사후 관리체계 수립 | 2027.11.22 | 2027.11.30 | 8일 | 7일
18 | 하자 조치계획 수립 | 2026.8.24 | 2026.8.31 | 7일 | 6일
19 | 주간보고(내부자료)-총 115회 | 2025.10.15 | 2027.12.31 | 807회 | 578회
20 | 월간보고-총 26회 | 2025.10.15 | 2027.12.31 | 807회 | 578회
21 | 연차보고-총 3회 | 2025.10.15 | 2027.12.31 | 807회 | 578회
22 | 성과관리 계획 수립 | 2025.10.15 | 2025.11.14 | 30일 | 23일
23 | 기초선 조사(현지조사) | 2025.11.3 | 2025.11.7 | 4일 | 5일
24 | 성과관리 1차 모니터링 | 2026.12.1 | 2026.12.18 | 17일 | 14일
25 | 성과관리 2차 모니터링 | 2027.12.1 | 2027.12.17 | 16일 | 13일
26 | 종료선 조사 및 결과보고 | 2027.11.15 | 2027.11.30 | 15일 | 12일
| 2. 시스템 분석 및 설계 | 2025.10.20 | 2026.2.13 | 116일 | 85일
27 | 현지 조사 파견계획서 제출 | 2025.10.20 | 2025.10.24 | 4일 | 5일
28 | 현지 조사 파견 실행 | 2025.11.3 | 2025.11.21 | 18일 | 15일
29 | 조사 파견 결과보고 | 2025.11.24 | 2025.11.28 | 4일 | 5일
30 | 1차 파견 정산보고 | 2025.11.24 | 2025.11.28 | 4일 | 5일
31 | 자동차 등록/검사 업무 프로세스 모델링(AS-IS) | 2025.11.3 | 2025.11.14 | 11일 | 10일
32 | 문제점 도출 및 개선 요구사항 정리 | 2025.11.17 | 2025.11.28 | 11일 | 10일
33 | 통합 프로세스 설계(TO-BE) | 2025.11.24 | 2026.1.30 | 67일 | 50일
34 | 데이터 아키텍처 및 시스템 아키텍처 설계 | 2025.11.24 | 2026.1.30 | 67일 | 50일
35 | 결과 검토, 초안보고서 작성 | 2026.1.19 | 2026.2.13 | 25일 | 20일
36 | 현지 상세 설계 검토 파견계획서 제출 | 2025.12.22 | 2025.12.26 | 4일 | 5일
37 | 현지 상세 설계 검토 파견 실행 | 2026.1.12 | 2026.1.30 | 18일 | 15일
38 | 상세 설계 검토 파견 결과보고 | 2026.2.2 | 2026.2.13 | 11일 | 10일
39 | 2차 파견 정산보고 | 2026.2.2 | 2026.2.13 | 11일 | 10일
| 3. 시스템 개발 및 테스트 | 2025.12.1 | 2027.10.29 | 697일 | 500일
40 | 프로토타입 범위 정의(우선적용 모듈 산정: 등록, 검사, 통계 등) | 2025.12.1 | 2025.12.12 | 11일 | 10일
41 | 프로토타입 상세 설계(UI/UX, DB구조 초안) | 2025.12.15 | 2025.12.31 | 16일 | 13일
42 | 핵심 기능 모듈 1차 개발(등록/검사) | 2025.12.15 | 2026.1.30 | 46일 | 35일
43 | 부가 기능 모듈 1차 개발(통계/자료조회) | 2026.1.5 | 2026.1.16 | 11일 | 10일
44 | 시스템 관리 및 사용자 권한 기능 | 2026.1.19 | 2026.1.30 | 11일 | 10일
45 | 모듈 간 연동 테스트 및 UI 통합 | 2026.2.2 | 2026.2.20 | 18일 | 15일
46 | 외부환경 (네트워크, 데이터 샘플 등)연동 검증 | 2026.2.23 | 2026.3.6 | 11일 | 10일
47 | 프로토타입 단위시험 | 2026.3.9 | 2026.3.20 | 11일 | 10일
48 | 피드백 반영 및 최종 보완 | 2026.3.23 | 2026.3.31 | 8일 | 7일
49 | (Build 1)자동차 등록 | 2026.1.2 | 2026.4.30 | 118일 | 85일
50 | (Build 1)자동차 검사 | 2026.1.2 | 2026.5.29 | 147일 | 106일
51 | (Build 1)통계 | 2026.3.2 | 2026.5.29 | 88일 | 65일
52 | (Build 1)자료조회 및 출력 | 2026.3.16 | 2026.5.29 | 74일 | 55일
53 | (Build 1)시스템 관리 | 2026.6.1 | 2026.7.31 | 60일 | 45일
54 | (Build 1)통합 단위시험 | 2026.8.3 | 2026.8.31 | 28일 | 21일
55 | (Build 2)대국민 웹사이트 (car plate 통합) | 2026.9.1 | 2026.12.4 | 94일 | 69일
56 | (Build 2)App | 2026.9.1 | 2026.12.4 | 94일 | 69일
57 | (Build 2)통합 단위시험 | 2026.12.7 | 2026.12.31 | 24일 | 19일
58 | 제원데이터 정제 및 표준화 | 2026.1.5 | 2026.7.31 | 207일 | 150일
59 | 논리/물리 DB모델링, 표준화, 코드 정의 | 2026.8.3 | 2026.8.7 | 4일 | 5일
60 | DBMS 설치 및 환경설정 | 2026.8.8 | 2026.8.12 | 4일 | 3일
61 | 스키마/테이블/ 인덱스 생성, 권한설정 | 2026.8.13 | 2026.8.21 | 8일 | 7일
62 | 샘플데이터 적재 및 쿼리 검증 | 2026.8.22 | 2026.8.28 | 6일 | 5일
63 | (1차 데이터이관)현행 DB구조 및 데이터 품질 분석 | 2026.8.3 | 2026.8.14 | 11일 | 10일
64 | (1차 데이터이관)신규DB와 기존 DB 간 매핑 정의 | 2026.8.17 | 2026.9.17 | 31일 | 24일
65 | (1차 데이터이관)데이터 정제 및 변환 스크립트 작성 | 2026.9.20 | 2026.10.8 | 18일 | 14일
66 | (1차 데이터이관)데이터 적재 (1차 시범이관) | 2026.10.12 | 2026.10.29 | 17일 | 14일
67 | (1차 데이터이관)데이터 정합성 검증 | 2026.11.1 | 2026.11.30 | 29일 | 21일
68 | (1차 데이터이관)오류 수정 및 1차 이관 완료 보고 | 2026.12.1 | 2026.12.24 | 23일 | 18일
69 | (2차 데이터이관)1차 이관 이후 변경/추가 데이터 분석 | 2027.9.1 | 2027.9.10 | 9일 | 8일
70 | (2차 데이터이관)최신 데이터 추출 및 정제 | 2027.9.20 | 2027.9.24 | 4일 | 5일
71 | (2차 데이터이관)2차 데이터 적재(Full load) | 2027.9.27 | 2027.10.8 | 11일 | 10일
72 | (2차 데이터이관)최종 정합성/ 무결성 검증 | 2027.10.12 | 2027.10.22 | 10일 | 9일
73 | (2차 데이터이관)이관 완료보고 및 운영DB 전환 | 2027.10.25 | 2027.10.29 | 4일 | 5일
74 | (통합시험)통합시험 계획 수립 | 2027.1.4 | 2027.1.5 | 1일 | 2일
75 | (통합시험)시험환경구성 | 2027.1.6 | 2027.1.8 | 2일 | 3일
76 | (통합시험)기능시험 | 2027.1.11 | 2027.1.15 | 4일 | 5일
77 | (통합시험)비기능시험 | 2027.1.18 | 2027.1.22 | 4일 | 5일
78 | (통합시험)오류수정 | 2027.1.18 | 2027.1.22 | 4일 | 5일
79 | (통합시험)결과보고 | 2027.1.25 | 2027.1.27 | 2일 | 3일
80 | (시험운영)시험운영 준비 | 2027.1.28 | 2027.1.29 | 1일 | 2일
81 | (시험운영)실제 운영 시뮬레이션 | 2027.2.1 | 2027.2.12 | 11일 | 10일
82 | (시험운영)운영자/최종 사용자 참여 테스트 | 2027.2.15 | 2027.2.19 | 4일 | 5일
83 | (시험운영)오류 수정 및 보완, 재운영 검증 | 2027.2.22 | 2027.2.24 | 2일 | 3일
84 | (시험운영)결과보고 | 2027.2.22 | 2027.2.26 | 4일 | 5일
| 4. 기자재 및 응용 S/W 설치 | 2025.11.3 | 2026.12.18 | 410일 | 295일
85 | 요구 사향 확정, 구매 요청서 작성 | 2025.11.3 | 2025.11.14 | 11일 | 10일
86 | 국내외 기자재 발주(서버, 스토리지, 네트워크 등) | 2025.11.15 | 2026.1.30 | 76일 | 55일
87 | 제조사 생산/출하 준비 | 2026.2.2 | 2026.4.30 | 87일 | 64일
88 | 국내 입고 및 초기 검수 | 2026.5.1 | 2026.6.30 | 60일 | 43일
89 | 국내 검수 (KOICA) | 2026.7.1 | 2026.7.3 | 2일 | 3일
90 | 설치 계획 수립, 환경 점검 | 2026.8.17 | 2026.8.21 | 4일 | 5일
91 | mCloud, 서버, 스토리지, 네트워크 장비 설치 | 2026.8.24 | 2026.9.11 | 18일 | 15일
92 | 운영체제, DBMS 설치 및 기본 설정 | 2026.9.14 | 2026.9.23 | 9일 | 8일
93 | Jenkins, GitLab, SVN 등 설치 | 2026.9.28 | 2026.9.30 | 2일 | 3일
94 | PaaS 로그관리/모니터링, Reporting Tool, 개인정보 추적관리, DB암호화, 서버백신, 웹방화벽 설치 | 2026.10.1 | 2026.10.23 | 22일 | 17일
95 | 자동차 등록/검사/통계 등 설치 | 2026.10.26 | 2026.11.13 | 18일 | 15일
96 | 시스템 통합 구성, 보안/권한 설정 | 2026.11.16 | 2026.11.30 | 14일 | 11일
97 | 설치 완료 검증 및 개선 조치 | 2026.12.1 | 2026.12.18 | 17일 | 14일
| 5. 시스템 시범운영 및 사용자 교육 | 2027.1.4 | 2027.10.29 | 298일 | 215일
98 | 시범운영 대상기관 점검·환경설정 | 2027.3.1 | 2027.3.12 | 11일 | 10일
99 | 사용자 시나리오 기반 예비테스트 | 2027.3.15 | 2027.3.31 | 16일 | 13일
100 | 1차 시범운영(등록사무소, 국영검사소 각 1개소) 개시 및 일일시스템 점검 | 2027.4.1 | 2027.5.31 | 60일 | 43일
101 | 기존 시스템 수동 병행 처리(인력투입) | 2027.4.1 | 2027.5.31 | 60일 | 43일
102 | 기능 오류 분석 및 개선 협력 | 2027.4.19 | 2027.4.23 | 4일 | 5일
103 | DB 정합성 점검 및 입력 지원 | 2027.4.26 | 2027.4.30 | 4일 | 5일
104 | 1차 결과분석보고서 작성 및 보고 | 2027.5.3 | 2027.5.7 | 4일 | 5일
105 | 반복적 장애 유형 정리 및 개선 적용 | 2027.5.10 | 2027.5.14 | 4일 | 5일
106 | 지역 확산 적용을 위한 사전 테스트 | 2027.5.17 | 2027.5.21 | 4일 | 5일
107 | 2차 시범운영 사전준비 | 2027.5.24 | 2027.5.31 | 7일 | 6일
108 | 2차 시범운영(등록사무소, 국영 검사소, 민간검사소, 이동식검사소 각 1개소) | 2027.6.1 | 2027.7.30 | 59일 | 44일
109 | 통계 생성 기능 및 데이터 활용 점검 | 2027.6.1 | 2027.6.11 | 10일 | 9일
110 | 검사소 기능 특이사항 대응 지원 | 2027.6.14 | 2027.6.30 | 16일 | 13일
111 | 현지 운영자 OJT 및 실습 지원 | 2027.7.1 | 2027.7.30 | 29일 | 22일
112 | 2차 결과분석보고서 작성 및 보고 | 2027.8.1 | 2027.8.31 | 30일 | 22일
113 | 운영 안정화 및 최종 개선 적용 | 2027.8.1 | 2027.8.31 | 30일 | 22일
114 | 시범운영결과서 작성 | 2027.8.1 | 2027.8.27 | 26일 | 20일
115 | 시스템 인수 점검 지원 | 2027.8.23 | 2027.8.31 | 8일 | 7일
116 | 교육대상자 명단 확정 및 일정 공지 | 2027.1.4 | 2027.1.6 | 2일 | 3일
117 | 사용자 매뉴얼 준비 | 2027.1.4 | 2027.1.8 | 4일 | 5일
118 | 1차 교육 세션(본부 사용자 중심) | 2027.1.11 | 2027.2.12 | 32일 | 25일
119 | 지방사무소 및 검사소 사용자 교육 | 2027.2.15 | 2027.2.26 | 11일 | 10일
120 | 교육 효과 검증(설문조사) | 2027.2.25 | 2027.2.26 | 1일 | 2일
121 | 1차 교육 결과보고서 제출 | 2027.2.22 | 2027.2.26 | 4일 | 5일
122 | 1차 교육 피드백 반영, 커리큘럼 업데이트 | 2027.9.1 | 2027.9.7 | 6일 | 5일
123 | 최신 기능/개선사항 반영한 매뉴얼 현황화 | 2027.9.1 | 2027.9.10 | 9일 | 8일
124 | 2차 교육 세션(사용자 심화 과정, 신규 사용자) | 2027.9.20 | 2027.10.8 | 18일 | 15일
125 | 지방사무소 및 신규 인력 보강 교육 | 2027.10.11 | 2027.10.22 | 11일 | 10일
126 | 교육 효과 검증(실습/설문조사) | 2027.10.25 | 2027.10.27 | 2일 | 3일
127 | 2차 교육 최종 결과보고서 | 2027.10.25 | 2027.10.29 | 4일 | 5일
| 6. 인수시험 | 2027.1.4 | 2027.10.29 | 298일 | 215일
128 | 인수시험계획서 작성 및 검토 | 2027.8.23 | 2027.8.31 | 8일 | 7일
129 | 기능 시험환경 구축(데이터 샘플 준비, 계정 발급) | 2027.1.4 | 2027.1.6 | 2일 | 3일
130 | 기자재 시험환경 세팅(전원, 네트워크 연결, 모니터링 툴 설치) | 2027.1.4 | 2027.1.8 | 4일 | 5일
131 | 주요 업무 기능 시험(등록, 검사, 통계, 자료조회, 시스템관리 | 2027.1.11 | 2027.2.12 | 32일 | 25일
132 | 대국민 웹/앱 기능 시험(조회, 예약, 결제, 발급) | 2027.2.15 | 2027.2.26 | 11일 | 10일
133 | 성능 시험(응답속도, 동시접속, DB부하) | 2027.2.25 | 2027.2.26 | 1일 | 2일
134 | 보안 시험 (계정관리, 접근제어, 취약점 점검) | 2027.2.22 | 2027.2.26 | 4일 | 5일
135 | 장애 복구 시험(서버장애, DB Failover, 네트워크 장애 대응) | 2027.9.1 | 2027.9.7 | 6일 | 5일
136 | 서버/스토리지 기본 기능 시험 | 2027.9.1 | 2027.9.10 | 9일 | 8일
137 | 네트워크 장비 기능 시험 | 2027.9.20 | 2027.10.8 | 18일 | 15일
138 | 네트워크 성능 시험 | 2027.10.11 | 2027.10.22 | 11일 | 10일
139 | 서버 장애 시나리오 | 2027.10.25 | 2027.10.27 | 2일 | 3일
140 | 네트워크 장애 복구 시험 | 2027.10.25 | 2027.10.29 | 4일 | 5일
141 | 장시간 구동 안정성 시험 | 2027.10.21 | 2027.10.26 | 5일 | 4일
142 | 시험 결과 취합 및 결함 보완 조치 | 2027.10.27 | 2027.10.28 | 1일 | 2일
143 | 최종 승인 (인수시험 종합보고서 작성 및 발주처 승인) | 2027.10.29 | 2027.10.29 | 0일 | 1일
| 7. 운영자교육, 시스템 오픈 및 사후관리 | 2027.1.4 | 2027.12.31 | 361일 | 260일
144 | 교육준비 | 2027.1.4 | 2027.1.6 | 2일 | 3일
145 | 운영/유지보수 매뉴얼 준비 | 2027.1.7 | 2027.1.8 | 1일 | 2일
146 | 시스템 관리 기능 심화 교육 | 2027.1.11 | 2027.1.15 | 4일 | 5일
147 | 장애대응 및 복수 절차 교육 | 2027.1.18 | 2027.1.22 | 4일 | 5일
148 | 점검/백업/성능 모니터링 실습 | 2027.1.25 | 2027.1.29 | 4일 | 5일
149 | 교육 효과 검증(실습/설문조사) | 2027.2.15 | 2027.2.19 | 4일 | 5일
150 | 1차 교육 결과보고서 작성/제출 | 2027.2.22 | 2027.2.26 | 4일 | 5일
151 | 1차 교육 피드백 반영, 교재 현행화 | 2027.9.20 | 2027.9.22 | 2일 | 3일
152 | 시스템 업그레이드/패치 사항 등 매뉴얼 보완 | 2027.9.23 | 2027.9.24 | 1일 | 2일
153 | 심화 교육 세션(보안강화, 성능 최적화) | 2027.9.27 | 2027.10.15 | 18일 | 15일
154 | 신규 운영자 및 지방 사무소 대상 보강 교육 | 2027.10.18 | 2027.10.22 | 4일 | 5일
155 | 장애 대응 모의훈련 및 평가 | 2027.10.25 | 2027.10.27 | 2일 | 3일
156 | 2차 교육 최종 결과보고서 | 2027.10.25 | 2027.10.29 | 4일 | 5일
157 | HW/SW 설치 현황, 네트워크/보안 구성 최종 점검 | 2027.10.1 | 2027.10.5 | 4일 | 3일
158 | 최종 데이터 이관 결과 검증 | 2027.10.6 | 2027.10.8 | 2일 | 3일
159 | 운영자/사용자 계정 발급 및 권한 검증 | 2027.10.11 | 2027.10.13 | 2일 | 3일
160 | 운영 서버 배포 및 환경 세팅 완료 | 2027.10.14 | 2027.10.15 | 1일 | 2일
161 | 모의 운영(리허설 1차) | 2027.10.18 | 2027.10.22 | 4일 | 5일
162 | 오픈 리허설 (최종 리허설) | 2027.10.25 | 2027.10.27 | 2일 | 3일
163 | 시스템 오픈 최종 검토 및 승인 | 2027.10.28 | 2027.10.29 | 1일 | 2일
164 | 공식 오픈 | 2027.11.1 | 2027.11.1 | 0일 | 1일
165 | 초기 운영 모니터링 및 장애 대응 지원 | 2027.11.2 | 2027.12.15 | 43일 | 32일
166 | 안정화 지원 및 기술지원 문서화 | 2027.12.16 | 2027.12.31 | 15일 | 12일