## 일정_WBS
ID | 부모ID | 순서 | 항목명 | 시작일 | 종료일 | 진행율(%)
sch_4213213_o7etv |  | 0 | 전체 | 2025.10.15 | 2027.12.31 | 0
sch_4213213_1xlap | sch_4213213_o7etv | 1 | 1. 사업관리 | 2025.10.15 | 2027.12.31 | 0
sch_4213213_g2hmz | sch_4213213_1xlap | 2 | 사업수행 계획 작성 및 제출 | 2025.10.15 | 2025.10.17 | 0
sch_4213213_k5n1n | sch_4213213_1xlap | 3 | WBS 작성 및 제출 | 2025.10.15 | 2025.10.20 | 0
sch_4213213_7g740 | sch_4213213_1xlap | 4 | 프로젝트 계약 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 0
sch_4213213_foblg | sch_4213213_1xlap | 5 | 착수계 제출 | 2025.10.15 | 2025.10.21 | 0
sch_4213213_w3oo9 | sch_4213213_1xlap | 6 | 워크숍(PMC) | 2025.10.16 | 2025.10.17 | 0
sch_4213213_t2rx1 | sch_4213213_1xlap | 7 | 착수보고회(코이카 본부) | 2025.10.23 | 2025.10.23 | 0
sch_4213213_7q3op | sch_4213213_1xlap | 8 | 현지 Kick-off | 2025.11.17 | 2025.11.21 | 0
sch_4213213_v1w27 | sch_4213213_1xlap | 9 | PIU(Project Implementation Unit) 구성 | 2025.11.3 | 2025.11.14 | 0
sch_4213213_1enh7 | sch_4213213_1xlap | 10 | 현지 코디네이터 채용 | 2025.10.20 | 2025.10.31 | 0
sch_4213213_hchxt | sch_4213213_1xlap | 11 | 중간보고회 계획 수립 | 2027.1.4 | 2027.1.15 | 0
sch_4213213_tz5r5 | sch_4213213_1xlap | 12 | 중간보고회 실행 | 2027.1.18 | 2027.1.22 | 0
sch_4213213_krmru | sch_4213213_1xlap | 13 | 중간보고회 결과보고 | 2027.1.25 | 2027.1.29 | 0
sch_4213213_m1sbq | sch_4213213_1xlap | 14 | 검수 | 2027.9.30 | 2027.9.30 | 0
sch_4213213_ly2fk | sch_4213213_1xlap | 15 | 완료보고회 계획 수립 | 2027.10.12 | 2027.10.15 | 0
sch_4213213_agc8n | sch_4213213_1xlap | 16 | 완료보고회 실행 | 2027.10.18 | 2027.10.22 | 0
sch_4213213_vb7l5 | sch_4213213_1xlap | 17 | 완료보고회 결과보고 | 2027.10.25 | 2027.10.29 | 0
sch_4213213_ykjhm | sch_4213213_1xlap | 18 | 사후 관리체계 수립 | 2027.11.22 | 2027.11.30 | 0
sch_4213213_zsfos | sch_4213213_1xlap | 19 | 하자 조치계획 수립 | 2026.8.24 | 2026.8.31 | 0
sch_4213213_qe1dz | sch_4213213_1xlap | 20 | 주간보고(내부자료)-총 115회 | 2025.10.15 | 2027.12.31 | 0
sch_4213213_z5pnc | sch_4213213_1xlap | 21 | 월간보고-총 26회 | 2025.10.15 | 2027.12.31 | 0
sch_4213213_jen11 | sch_4213213_1xlap | 22 | 연차보고-총 3회 | 2025.10.15 | 2027.12.31 | 0
sch_4213213_fszye | sch_4213213_1xlap | 23 | 성과관리 계획 수립 | 2025.10.15 | 2025.11.14 | 0
sch_4213213_kt5v5 | sch_4213213_1xlap | 24 | 기초선 조사(현지조사) | 2025.11.3 | 2025.11.7 | 0
sch_4213213_tf6og | sch_4213213_1xlap | 25 | 성과관리 1차 모니터링 | 2026.12.1 | 2026.12.18 | 0
sch_4213213_dj8pw | sch_4213213_1xlap | 26 | 성과관리 2차 모니터링 | 2027.12.1 | 2027.12.17 | 0
sch_4213213_79nvy | sch_4213213_1xlap | 27 | 종료선 조사 및 결과보고 | 2027.11.15 | 2027.11.30 | 0
sch_4213213_8mydh | sch_4213213_o7etv | 2 | 2. 시스템 분석 및 설계 | 2025.10.20 | 2026.2.13 | 0
sch_4213213_mwek7 | sch_4213213_8mydh | 1 | 현지 조사 파견계획서 제출 | 2025.10.20 | 2025.10.24 | 0
sch_4213213_0rrit | sch_4213213_8mydh | 2 | 현지 조사 파견 실행 | 2025.11.3 | 2025.11.21 | 0
sch_4213213_k8rg9 | sch_4213213_8mydh | 3 | 조사 파견 결과보고 | 2025.11.24 | 2025.11.28 | 0
sch_4213213_bhaqg | sch_4213213_8mydh | 4 | 1차 파견 정산보고 | 2025.11.24 | 2025.11.28 | 0
sch_4213213_ymn8w | sch_4213213_8mydh | 5 | 자동차 등록/검사 업무 프로세스 모델링(AS-IS) | 2025.11.3 | 2025.11.14 | 0
sch_4213213_7blql | sch_4213213_8mydh | 6 | 문제점 도출 및 개선 요구사항 정리 | 2025.11.17 | 2025.11.28 | 0
sch_4213213_at16c | sch_4213213_8mydh | 7 | 통합 프로세스 설계(TO-BE) | 2025.11.24 | 2026.1.30 | 0
sch_4213213_73ayp | sch_4213213_8mydh | 8 | 데이터 아키텍처 및 시스템 아키텍처 설계 | 2025.11.24 | 2026.1.30 | 0
sch_4213213_nvnrv | sch_4213213_8mydh | 9 | 결과 검토, 초안보고서 작성 | 2026.1.19 | 2026.2.13 | 0
sch_4213213_dku78 | sch_4213213_8mydh | 10 | 현지 상세 설계 검토 파견계획서 제출 | 2025.12.22 | 2025.12.26 | 0
sch_4213213_lvzwh | sch_4213213_8mydh | 11 | 현지 상세 설계 검토 파견 실행 | 2026.1.12 | 2026.1.30 | 0
sch_4213213_jkl32 | sch_4213213_8mydh | 12 | 상세 설계 검토 파견 결과보고 | 2026.2.2 | 2026.2.13 | 0
sch_4213213_q8h3x | sch_4213213_8mydh | 13 | 2차 파견 정산보고 | 2026.2.2 | 2026.2.13 | 0
sch_4213213_j4ad6 | sch_4213213_o7etv | 3 | 3. 시스템 개발 및 테스트 | 2025.12.1 | 2027.10.29 | 0
sch_4213213_dbyis | sch_4213213_j4ad6 | 1 | 프로토타입 범위 정의(우선적용 모듈 산정: 등록, 검사, 통계 등) | 2025.12.1 | 2025.12.12 | 0
sch_4213213_3itgp | sch_4213213_j4ad6 | 2 | 프로토타입 상세 설계(UI/UX, DB구조 초안) | 2025.12.15 | 2025.12.31 | 0
sch_4213213_0xeh4 | sch_4213213_j4ad6 | 3 | 핵심 기능 모듈 1차 개발(등록/검사) | 2025.12.15 | 2026.1.30 | 0
sch_4213213_3nosg | sch_4213213_j4ad6 | 4 | 부가 기능 모듈 1차 개발(통계/자료조회) | 2026.1.5 | 2026.1.16 | 0
sch_4213213_nh6a8 | sch_4213213_j4ad6 | 5 | 시스템 관리 및 사용자 권한 기능 | 2026.1.19 | 2026.1.30 | 0
sch_4213213_zehrl | sch_4213213_j4ad6 | 6 | 모듈 간 연동 테스트 및 UI 통합 | 2026.2.2 | 2026.2.20 | 0
sch_4213213_ijx9g | sch_4213213_j4ad6 | 7 | 외부환경 (네트워크, 데이터 샘플 등)연동 검증 | 2026.2.23 | 2026.3.6 | 0
sch_4213213_b2tlx | sch_4213213_j4ad6 | 8 | 프로토타입 단위시험 | 2026.3.9 | 2026.3.20 | 0
sch_4213213_1axqz | sch_4213213_j4ad6 | 9 | 피드백 반영 및 최종 보완 | 2026.3.23 | 2026.3.31 | 0
sch_4213213_7hwuw | sch_4213213_j4ad6 | 10 | (Build 1)자동차 등록 | 2026.1.2 | 2026.4.30 | 0
sch_4213213_5j4ni | sch_4213213_j4ad6 | 11 | (Build 1)자동차 검사 | 2026.1.2 | 2026.5.29 | 0
sch_4213213_tvi4y | sch_4213213_j4ad6 | 12 | (Build 1)통계 | 2026.3.2 | 2026.5.29 | 0
sch_4213213_h7j3n | sch_4213213_j4ad6 | 13 | (Build 1)자료조회 및 출력 | 2026.3.16 | 2026.5.29 | 0
sch_4213213_5rsby | sch_4213213_j4ad6 | 14 | (Build 1)시스템 관리 | 2026.6.1 | 2026.7.31 | 0
sch_4213213_b9aom | sch_4213213_j4ad6 | 15 | (Build 1)통합 단위시험 | 2026.8.3 | 2026.8.31 | 0
sch_4213213_xnoqv | sch_4213213_j4ad6 | 16 | (Build 2)대국민 웹사이트 (car plate 통합) | 2026.9.1 | 2026.12.4 | 0
sch_4213213_l5xkz | sch_4213213_j4ad6 | 17 | (Build 2)App | 2026.9.1 | 2026.12.4 | 0
sch_4213213_m723o | sch_4213213_j4ad6 | 18 | (Build 2)통합 단위시험 | 2026.12.7 | 2026.12.31 | 0
sch_4213213_6x7mc | sch_4213213_j4ad6 | 19 | 제원데이터 정제 및 표준화 | 2026.1.5 | 2026.7.31 | 0
sch_4213213_thzxz | sch_4213213_j4ad6 | 20 | 논리/물리 DB모델링, 표준화, 코드 정의 | 2026.8.3 | 2026.8.7 | 0
sch_4213213_8qlh5 | sch_4213213_j4ad6 | 21 | DBMS 설치 및 환경설정 | 2026.8.8 | 2026.8.12 | 0
sch_4213213_jtf6t | sch_4213213_j4ad6 | 22 | 스키마/테이블/ 인덱스 생성, 권한설정 | 2026.8.13 | 2026.8.21 | 0
sch_4213213_drszu | sch_4213213_j4ad6 | 23 | 샘플데이터 적재 및 쿼리 검증 | 2026.8.22 | 2026.8.28 | 0
sch_4213213_d0kps | sch_4213213_j4ad6 | 24 | (1차 데이터이관)현행 DB구조 및 데이터 품질 분석 | 2026.8.3 | 2026.8.14 | 0
sch_4213213_hjpng | sch_4213213_j4ad6 | 25 | (1차 데이터이관)신규DB와 기존 DB 간 매핑 정의 | 2026.8.17 | 2026.9.17 | 0
sch_4213213_valpr | sch_4213213_j4ad6 | 26 | (1차 데이터이관)데이터 정제 및 변환 스크립트 작성 | 2026.9.20 | 2026.10.8 | 0
sch_4213213_tzj6s | sch_4213213_j4ad6 | 27 | (1차 데이터이관)데이터 적재 (1차 시범이관) | 2026.10.12 | 2026.10.29 | 0
sch_4213213_5ibhj | sch_4213213_j4ad6 | 28 | (1차 데이터이관)데이터 정합성 검증 | 2026.11.1 | 2026.11.30 | 0
sch_4213213_66si4 | sch_4213213_j4ad6 | 29 | (1차 데이터이관)오류 수정 및 1차 이관 완료 보고 | 2026.12.1 | 2026.12.24 | 0
sch_4213213_ckwsa | sch_4213213_j4ad6 | 30 | (2차 데이터이관)1차 이관 이후 변경/추가 데이터 분석 | 2027.9.1 | 2027.9.10 | 0
sch_4213213_2epql | sch_4213213_j4ad6 | 31 | (2차 데이터이관)최신 데이터 추출 및 정제 | 2027.9.20 | 2027.9.24 | 0
sch_4213213_qhg5l | sch_4213213_j4ad6 | 32 | (2차 데이터이관)2차 데이터 적재(Full load) | 2027.9.27 | 2027.10.8 | 0
sch_4213213_p3l04 | sch_4213213_j4ad6 | 33 | (2차 데이터이관)최종 정합성/ 무결성 검증 | 2027.10.12 | 2027.10.22 | 0
sch_4213213_n074k | sch_4213213_j4ad6 | 34 | (2차 데이터이관)이관 완료보고 및 운영DB 전환 | 2027.10.25 | 2027.10.29 | 0
sch_4213213_5yjvu | sch_4213213_j4ad6 | 35 | (통합시험)통합시험 계획 수립 | 2027.1.4 | 2027.1.5 | 0
sch_4213213_yw639 | sch_4213213_j4ad6 | 36 | (통합시험)시험환경구성 | 2027.1.6 | 2027.1.8 | 0
sch_4213213_umpwm | sch_4213213_j4ad6 | 37 | (통합시험)기능시험 | 2027.1.11 | 2027.1.15 | 0
sch_4213213_6epre | sch_4213213_j4ad6 | 38 | (통합시험)비기능시험 | 2027.1.18 | 2027.1.22 | 0
sch_4213213_k9hry | sch_4213213_j4ad6 | 39 | (통합시험)오류수정 | 2027.1.18 | 2027.1.22 | 0
sch_4213213_dy5b8 | sch_4213213_j4ad6 | 40 | (통합시험)결과보고 | 2027.1.25 | 2027.1.27 | 0
sch_4213213_30649 | sch_4213213_j4ad6 | 41 | (시험운영)시험운영 준비 | 2027.1.28 | 2027.1.29 | 0
sch_4213213_x4ugs | sch_4213213_j4ad6 | 42 | (시험운영)실제 운영 시뮬레이션 | 2027.2.1 | 2027.2.12 | 0
sch_4213213_c3ieg | sch_4213213_j4ad6 | 43 | (시험운영)운영자/최종 사용자 참여 테스트 | 2027.2.15 | 2027.2.19 | 0
sch_4213213_2u8zp | sch_4213213_j4ad6 | 44 | (시험운영)오류 수정 및 보완, 재운영 검증 | 2027.2.22 | 2027.2.24 | 0
sch_4213213_mpiko | sch_4213213_j4ad6 | 45 | (시험운영)결과보고 | 2027.2.22 | 2027.2.26 | 0
sch_4213213_rtsp4 | sch_4213213_o7etv | 4 | 4. 기자재 및 응용 S/W 설치 | 2025.11.3 | 2026.12.18 | 0
sch_4213213_78wym | sch_4213213_rtsp4 | 1 | 요구 사향 확정, 구매 요청서 작성 | 2025.11.3 | 2025.11.14 | 0
sch_4213213_b0h9u | sch_4213213_rtsp4 | 2 | 국내외 기자재 발주(서버, 스토리지, 네트워크 등) | 2025.11.15 | 2026.1.30 | 0
sch_4213213_ofggc | sch_4213213_rtsp4 | 3 | 제조사 생산/출하 준비 | 2026.2.2 | 2026.4.30 | 0
sch_4213213_qv32r | sch_4213213_rtsp4 | 4 | 국내 입고 및 초기 검수 | 2026.5.1 | 2026.6.30 | 0
sch_4213213_z8egm | sch_4213213_rtsp4 | 5 | 국내 검수 (KOICA) | 2026.7.1 | 2026.7.3 | 0
sch_4213213_25r8n | sch_4213213_rtsp4 | 6 | 설치 계획 수립, 환경 점검 | 2026.8.17 | 2026.8.21 | 0
sch_4213213_sjt44 | sch_4213213_rtsp4 | 7 | mCloud, 서버, 스토리지, 네트워크 장비 설치 | 2026.8.24 | 2026.9.11 | 0
sch_4213213_t9oh3 | sch_4213213_rtsp4 | 8 | 운영체제, DBMS 설치 및 기본 설정 | 2026.9.14 | 2026.9.23 | 0
sch_4213213_wwpsw | sch_4213213_rtsp4 | 9 | Jenkins, GitLab, SVN 등 설치 | 2026.9.28 | 2026.9.30 | 0
sch_4213213_o9sag | sch_4213213_rtsp4 | 10 | PaaS 로그관리/모니터링, Reporting Tool, 개인정보 추적관리, DB암호화, 서버백신, 웹방화벽 설치 | 2026.10.1 | 2026.10.23 | 0
sch_4213213_5brez | sch_4213213_rtsp4 | 11 | 자동차 등록/검사/통계 등 설치 | 2026.10.26 | 2026.11.13 | 0
sch_4213213_3kd0o | sch_4213213_rtsp4 | 12 | 시스템 통합 구성, 보안/권한 설정 | 2026.11.16 | 2026.11.30 | 0
sch_4213213_us4b2 | sch_4213213_rtsp4 | 13 | 설치 완료 검증 및 개선 조치 | 2026.12.1 | 2026.12.18 | 0
sch_4213213_9oode | sch_4213213_o7etv | 5 | 5. 시스템 시범운영 및 사용자 교육 | 2027.1.4 | 2027.10.29 | 0
sch_4213213_3fuqn | sch_4213213_9oode | 1 | 시범운영 대상기관 점검·환경설정 | 2027.3.1 | 2027.3.12 | 0
sch_4213213_zxv8j | sch_4213213_9oode | 2 | 사용자 시나리오 기반 예비테스트 | 2027.3.15 | 2027.3.31 | 0
sch_4213213_h24b5 | sch_4213213_9oode | 3 | 1차 시범운영(등록사무소, 국영검사소 각 1개소) 개시 및 일일시스템 점검 | 2027.4.1 | 2027.5.31 | 0
sch_4213213_jymi0 | sch_4213213_9oode | 4 | 기존 시스템 수동 병행 처리(인력투입) | 2027.4.1 | 2027.5.31 | 0
sch_4213213_wspqk | sch_4213213_9oode | 5 | 기능 오류 분석 및 개선 협력 | 2027.4.19 | 2027.4.23 | 0
sch_4213213_ly452 | sch_4213213_9oode | 6 | DB 정합성 점검 및 입력 지원 | 2027.4.26 | 2027.4.30 | 0
sch_4213213_j0aa7 | sch_4213213_9oode | 7 | 1차 결과분석보고서 작성 및 보고 | 2027.5.3 | 2027.5.7 | 0
sch_4213213_nzi4h | sch_4213213_9oode | 8 | 반복적 장애 유형 정리 및 개선 적용 | 2027.5.10 | 2027.5.14 | 0
sch_4213213_2rs57 | sch_4213213_9oode | 9 | 지역 확산 적용을 위한 사전 테스트 | 2027.5.17 | 2027.5.21 | 0
sch_4213213_1l920 | sch_4213213_9oode | 10 | 2차 시범운영 사전준비 | 2027.5.24 | 2027.5.31 | 0
sch_4213213_jhe2t | sch_4213213_9oode | 11 | 2차 시범운영(등록사무소, 국영 검사소, 민간검사소, 이동식검사소 각 1개소) | 2027.6.1 | 2027.7.30 | 0
sch_4213213_vbhyk | sch_4213213_9oode | 12 | 통계 생성 기능 및 데이터 활용 점검 | 2027.6.1 | 2027.6.11 | 0
sch_4213213_3st4p | sch_4213213_9oode | 13 | 검사소 기능 특이사항 대응 지원 | 2027.6.14 | 2027.6.30 | 0
sch_4213213_j42qc | sch_4213213_9oode | 14 | 현지 운영자 OJT 및 실습 지원 | 2027.7.1 | 2027.7.30 | 0
sch_4213213_6pg4z | sch_4213213_9oode | 15 | 2차 결과분석보고서 작성 및 보고 | 2027.8.1 | 2027.8.31 | 0
sch_4213213_e3yee | sch_4213213_9oode | 16 | 운영 안정화 및 최종 개선 적용 | 2027.8.1 | 2027.8.31 | 0
sch_4213213_ov8ij | sch_4213213_9oode | 17 | 시범운영결과서 작성 | 2027.8.1 | 2027.8.27 | 0
sch_4213213_pp0dt | sch_4213213_9oode | 18 | 시스템 인수 점검 지원 | 2027.8.23 | 2027.8.31 | 0
sch_4213213_jtk7g | sch_4213213_9oode | 19 | 교육대상자 명단 확정 및 일정 공지 | 2027.1.4 | 2027.1.6 | 0
sch_4213213_42yhc | sch_4213213_9oode | 20 | 사용자 매뉴얼 준비 | 2027.1.4 | 2027.1.8 | 0
sch_4213213_eu32d | sch_4213213_9oode | 21 | 1차 교육 세션(본부 사용자 중심) | 2027.1.11 | 2027.2.12 | 0
sch_4213213_chfoo | sch_4213213_9oode | 22 | 지방사무소 및 검사소 사용자 교육 | 2027.2.15 | 2027.2.26 | 0
sch_4213213_gjmu7 | sch_4213213_9oode | 23 | 교육 효과 검증(설문조사) | 2027.2.25 | 2027.2.26 | 0
sch_4213213_26tyo | sch_4213213_9oode | 24 | 1차 교육 결과보고서 제출 | 2027.2.22 | 2027.2.26 | 0
sch_4213213_onups | sch_4213213_9oode | 25 | 1차 교육 피드백 반영, 커리큘럼 업데이트 | 2027.9.1 | 2027.9.7 | 0
sch_4213213_kuefr | sch_4213213_9oode | 26 | 최신 기능/개선사항 반영한 매뉴얼 현황화 | 2027.9.1 | 2027.9.10 | 0
sch_4213213_k25yo | sch_4213213_9oode | 27 | 2차 교육 세션(사용자 심화 과정, 신규 사용자) | 2027.9.20 | 2027.10.8 | 0
sch_4213213_akhb4 | sch_4213213_9oode | 28 | 지방사무소 및 신규 인력 보강 교육 | 2027.10.11 | 2027.10.22 | 0
sch_4213213_8lvuv | sch_4213213_9oode | 29 | 교육 효과 검증(실습/설문조사) | 2027.10.25 | 2027.10.27 | 0
sch_4213213_cxrwu | sch_4213213_9oode | 30 | 2차 교육 최종 결과보고서 | 2027.10.25 | 2027.10.29 | 0
sch_4213213_5cnyw | sch_4213213_o7etv | 6 | 6. 인수시험 | 2027.1.4 | 2027.10.29 | 0
sch_4213213_2g9yn | sch_4213213_5cnyw | 1 | 인수시험계획서 작성 및 검토 | 2027.8.23 | 2027.8.31 | 0
sch_4213213_lm2az | sch_4213213_5cnyw | 2 | 기능 시험환경 구축(데이터 샘플 준비, 계정 발급) | 2027.1.4 | 2027.1.6 | 0
sch_4213213_66wpt | sch_4213213_5cnyw | 3 | 기자재 시험환경 세팅(전원, 네트워크 연결, 모니터링 툴 설치) | 2027.1.4 | 2027.1.8 | 0
sch_4213213_paim2 | sch_4213213_5cnyw | 4 | 주요 업무 기능 시험(등록, 검사, 통계, 자료조회, 시스템관리 | 2027.1.11 | 2027.2.12 | 0
sch_4213213_lxnpe | sch_4213213_5cnyw | 5 | 대국민 웹/앱 기능 시험(조회, 예약, 결제, 발급) | 2027.2.15 | 2027.2.26 | 0
sch_4213213_hbps0 | sch_4213213_5cnyw | 6 | 성능 시험(응답속도, 동시접속, DB부하) | 2027.2.25 | 2027.2.26 | 0
sch_4213213_37haf | sch_4213213_5cnyw | 7 | 보안 시험 (계정관리, 접근제어, 취약점 점검) | 2027.2.22 | 2027.2.26 | 0
sch_4213213_dp7k4 | sch_4213213_5cnyw | 8 | 장애 복구 시험(서버장애, DB Failover, 네트워크 장애 대응) | 2027.9.1 | 2027.9.7 | 0
sch_4213213_glgdx | sch_4213213_5cnyw | 9 | 서버/스토리지 기본 기능 시험 | 2027.9.1 | 2027.9.10 | 0
sch_4213213_4mzhg | sch_4213213_5cnyw | 10 | 네트워크 장비 기능 시험 | 2027.9.20 | 2027.10.8 | 0
sch_4213213_mu6jp | sch_4213213_5cnyw | 11 | 네트워크 성능 시험 | 2027.10.11 | 2027.10.22 | 0
sch_4213213_i9gf5 | sch_4213213_5cnyw | 12 | 서버 장애 시나리오 | 2027.10.25 | 2027.10.27 | 0
sch_4213213_5y110 | sch_4213213_5cnyw | 13 | 네트워크 장애 복구 시험 | 2027.10.25 | 2027.10.29 | 0
sch_4213213_pmdju | sch_4213213_5cnyw | 14 | 장시간 구동 안정성 시험 | 2027.10.21 | 2027.10.26 | 0
sch_4213213_qslft | sch_4213213_5cnyw | 15 | 시험 결과 취합 및 결함 보완 조치 | 2027.10.27 | 2027.10.28 | 0
sch_4213213_zz99a | sch_4213213_5cnyw | 16 | 최종 승인 (인수시험 종합보고서 작성 및 발주처 승인) | 2027.10.29 | 2027.10.29 | 0
sch_4213213_8ppnm | sch_4213213_o7etv | 7 | 7. 운영자교육, 시스템 오픈 및 사후관리 | 2027.1.4 | 2027.12.31 | 0
sch_4213213_r4ldm | sch_4213213_8ppnm | 1 | 교육준비 | 2027.1.4 | 2027.1.6 | 0
sch_4213213_82nug | sch_4213213_8ppnm | 2 | 운영/유지보수 매뉴얼 준비 | 2027.1.7 | 2027.1.8 | 0
sch_4213213_cu1nz | sch_4213213_8ppnm | 3 | 시스템 관리 기능 심화 교육 | 2027.1.11 | 2027.1.15 | 0
sch_4213213_k9dwx | sch_4213213_8ppnm | 4 | 장애대응 및 복수 절차 교육 | 2027.1.18 | 2027.1.22 | 0
sch_4213213_6vuxc | sch_4213213_8ppnm | 5 | 점검/백업/성능 모니터링 실습 | 2027.1.25 | 2027.1.29 | 0
sch_4213213_gzxkd | sch_4213213_8ppnm | 6 | 교육 효과 검증(실습/설문조사) | 2027.2.15 | 2027.2.19 | 0
sch_4213213_x6gw1 | sch_4213213_8ppnm | 7 | 1차 교육 결과보고서 작성/제출 | 2027.2.22 | 2027.2.26 | 0
sch_4213213_qdtgs | sch_4213213_8ppnm | 8 | 1차 교육 피드백 반영, 교재 현행화 | 2027.9.20 | 2027.9.22 | 0
sch_4213213_ze493 | sch_4213213_8ppnm | 9 | 시스템 업그레이드/패치 사항 등 매뉴얼 보완 | 2027.9.23 | 2027.9.24 | 0
sch_4213213_rt46p | sch_4213213_8ppnm | 10 | 심화 교육 세션(보안강화, 성능 최적화) | 2027.9.27 | 2027.10.15 | 0
sch_4213213_s6wzs | sch_4213213_8ppnm | 11 | 신규 운영자 및 지방 사무소 대상 보강 교육 | 2027.10.18 | 2027.10.22 | 0
sch_4213213_mreox | sch_4213213_8ppnm | 12 | 장애 대응 모의훈련 및 평가 | 2027.10.25 | 2027.10.27 | 0
sch_4213213_ws2hs | sch_4213213_8ppnm | 13 | 2차 교육 최종 결과보고서 | 2027.10.25 | 2027.10.29 | 0
sch_4213213_qwpwq | sch_4213213_8ppnm | 14 | HW/SW 설치 현황, 네트워크/보안 구성 최종 점검 | 2027.10.1 | 2027.10.5 | 0
sch_4213213_3nc4a | sch_4213213_8ppnm | 15 | 최종 데이터 이관 결과 검증 | 2027.10.6 | 2027.10.8 | 0
sch_4213213_lblzu | sch_4213213_8ppnm | 16 | 운영자/사용자 계정 발급 및 권한 검증 | 2027.10.11 | 2027.10.13 | 0
sch_4213213_6m0yw | sch_4213213_8ppnm | 17 | 운영 서버 배포 및 환경 세팅 완료 | 2027.10.14 | 2027.10.15 | 0
sch_4213213_wlz2o | sch_4213213_8ppnm | 18 | 모의 운영(리허설 1차) | 2027.10.18 | 2027.10.22 | 0
sch_4213213_dyntt | sch_4213213_8ppnm | 19 | 오픈 리허설 (최종 리허설) | 2027.10.25 | 2027.10.27 | 0
sch_4213213_xoxid | sch_4213213_8ppnm | 20 | 시스템 오픈 최종 검토 및 승인 | 2027.10.28 | 2027.10.29 | 0
sch_4213213_le00l | sch_4213213_8ppnm | 21 | 공식 오픈 | 2027.11.1 | 2027.11.1 | 0
sch_4213213_zzhat | sch_4213213_8ppnm | 22 | 초기 운영 모니터링 및 장애 대응 지원 | 2027.11.2 | 2027.12.15 | 0
sch_4213213_8gt35 | sch_4213213_8ppnm | 23 | 안정화 지원 및 기술지원 문서화 | 2027.12.16 | 2027.12.31 | 0

## 작성가이드
필드 | 설명 | 예시
ID | 항목 고유 ID — 수정 금지 (기존 항목 업데이트 키) | sch_abc123
부모ID | 부모 항목의 ID (최상위면 빈 값)
순서 | 같은 부모 내 정렬 순서 | 1
항목명 | WBS 항목명 | 사업관리
시작일 | 시작일 YYYY.MM.DD | 2025.10.15
종료일 | 종료일 YYYY.MM.DD | 2027.12.31
진행율(%) | 진행율 0~100 | 0
※ 신규 항목 | ID 열을 비워두면 자동 생성
※ ID 있으면 | 기존 항목 업데이트